Приложение
утверждено приказом

департамента образования,
науки и молодежной политики
Воронежской области
от 03.11.2016 № 1305

Дорожная карта
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования в 2017 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016году |
| 1.1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 | август 2016 г. | ДОНиМП РЦОИ ВИРО |
| 1.2. | Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий по форме, разработанной ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | август 2016 г. | ДОНиМП председатели предметных комиссий |
| 1.3. | Подготовка и публикация статистического сборника «Государственная итоговая аттестация в цифрах и фактах» по результатам ГИА-9 и ГИА-11 | август-сентябрь 2016 г. | ДОНиМП РЦОИ |
| 1.4. | Подготовка материалов к оперативному совещанию у губернатора Воронежской области по итогам ГИА-11 | июль 2016 г. | ДОНиМП РЦОИ |
| 1.5. | Проведение совещаний с руководителями МОУО, руководителями ОО по результатам анализа проведения ГИА-9 и ГИА-11 | август-сентябрь 2016 г. | ДОНиМП РЦОИ |
| 1.6. | Организация выборочного просмотра видеозаписей в режиме офф-лайн с камер видеонаблюдения в ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 в целях проведения анализа соблюдения установленного порядка проведения ГИА | сентябрь-октабрь 2016 г. | ДОНиМП |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-9 или ГИА-11 по обязательным учебным предметам | июль-август 2016 г. | ДОНиМП МОУО ОО |
| 2.2. | Реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных затруднений обучающихся | в течение года | ВИРО МОУО ОО |
| 2.3. | Корректировка программ курсов повышения квалификации педагогических работников по учебным предметам с учетом анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 | август-сентябрь 2016 г. | ВИРО |
| 2.4. | Организация повышения квалификации педагогических работников | февраль - апрель 2017 г. | ДОНиМП ВИРО |
| 2.5. | Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА-9 и ГИА-11, организуемых Рособрнадзором | в соответствии со сроками, установленными Рособрнадзором | ДОНиМП РЦОИ МОУО ОО |
| 2.6. | Выявление лучшего опыта работы педагогов и их привлечение к сетевой работе по подготовке обучающихся к ГИА | в течение года | ВИРО МОУО ОО |
| 2.7. | Обеспечение участия обучающихся Воронежской области в национальных мониторинговых исследованиях качества образования | согласно отдельному графику | ДОНиМП ВИРО МОУО ОО |
| 2.8. | Обеспечение участия обучающихся Воронежской области в международных мониторинговых исследованиях качества образования | согласно отдельному графику | ДОНиМП ВИРО МОУО ОО |
| 2.9. | Проведение тренировочных работ для выпускников 9 и 11(12) классов при подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2016 – апрель 2017 гг. | МОУО ОО |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 3.1. | Распоряжение правительства Воронежской области «О создании рабочей группы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в Воронежской области» | январь 2017 г. | ДОНиМП |
| 3.2. | Приведение региональной и муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными НПА | в течение года | ДОНиМП МОУО (соответственно) |
| 3.3. | Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году: |  |  |
|  | - Об утверждении порядка проведения итогового сочинения (изложения) на территории Воронежской области | октябрь-ноябрь 2016 г. | ДОНиМП |
|  | - О проведении итогового сочинения (изложения) на территории Воронежской области в 2016/2017 учебном году | октябрь-ноябрь 2016 г. | ДОНиМП |
|  | - Об утверждении состава операторов, ответственных за формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации в органах местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, в 2017 году» | ноябрь 2016 г. | ДОНиМП |
|  | - Об утверждении мест проведения сочинения для выпускников прошлых лет на территории Воронежской области в 2016/2017 учебном году | ноябрь 2016 г. | ДОНиМП |
|  | - Об утверждении мест проведения итогового сочинения (изложения) для выпускников, обучающихся на дому, и для выпускников учреждений УФСИН на территории Воронежской области в 2016/2017 учебном году | ноябрь 2016 г. | ДОНиМП |
|  | - Об обеспечении информационной безопасности и режима секретности при работе с экзаменационными материалами в период подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) на территории Воронежской области в 2016/2017 учебном году | ноябрь 2016 г. | ДОНиМП |
|  | - Об утверждении состава региональной экспертной комиссии по проверке итоговых сочинений (изложений) в 2016/2017 учебном году | ноябрь 2016 г. | ДОНиМП |
|  | - Об утверждении мест регистрации на сдачу ГИА-11 на территории Воронежской области в 2017 году | ноябрь 2016 г. | ДОНиМП |
|  | - Об утверждении Порядка регистрации и формы заявления на сдачу ГИА-11 на территории Воронежской области в 2017 году | ноябрь 2016 г. | ДОНиМП |
|  | - Об утверждении мест расположения и кодов пунктов проведения единого государственного экзамена, расположенных на территории Воронежской области, в 2017 году | ноябрь 2016 г. | ДОНиМП |
|  | - Об организации работы по получению ключей шифрования для подготовки проведения единого государственного экзамена на территории Воронежской области в 2017году | ноябрь 2016 г. | ДОНиМП |
|  | - Об организации проведения единого государственного экзамена по иностранным языкам (устная часть) на территории Воронежской области в 2017 г. | ноябрь 2016 г. | ДОНиМП |
|  | - Об утверждении мест регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Воронежской области в 2017 году | декабрь 2016 г. | ДОНиМП |
|  | - Об утверждении формы заявления об участии в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Воронежской области в 2017 году | декабрь 2016 г.-январь 2017 г. | ДОНиМП |
|  | - Об утверждении Положения о государственной экзаменационной комиссии Воронежской области | январь-февраль 2017 г. | ДОНиМП |
|  | - Об утверждении президиума Государственной экзаменационной комиссии Воронежской области в 2017году | январь-февраль 2017 г. | ДОНиМП |
|  | - Об утверждении Положения о конфликтной комиссии | февраль 2017 г. | ДОНиМП |
|  | - Об утверждении Положения о предметных комиссиях Воронежской области | февраль 2017 г. | ДОНиМП |
|  | - Об утверждении мест расположения и кодов пунктов проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам среднего общего образования на территории Воронежской области в 2017 году | февраль 2017 г. | ДОНиМП |
|  | - О возложении персональной ответственности за распределение, выдачу экзаменационных материалов, комплектование экзаменационных материалов для проведения ГИА-11 в 2017 году | февраль 2017 г. | ДОНиМП |
|  | - Об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена на территории Воронежской области в досрочный период в 2017 году | февраль-март 2017 г. | ДОНиМП |
|  | - Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-11 на территории Воронежской области в 2017 году | февраль - март 2017 г. | ДОНиМП |
|  | - Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 на территории Воронежской области в 2017 году | февраль - март 2017 г. | ДОНиМП |
|  | - Об утверждении персонального состава председателей предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Воронежской области в 2017 году | февраль - март 2017 г. | ДОНиМП |
|  | - Об утверждении персонального состава конфликтной комиссии Воронежской области | февраль - март 2017 г. | ДОНиМП |
|  | - Об утверждении персонального состава членов (уполномоченных представителей) государственной экзаменационной комиссии Воронежской области | февраль - март 2017 г. | ДОНиМП |
|  | - Об утверждении порядка формирования предметных комиссий и организации обучения (подготовки) экспертов предметных комиссий, привлекаемых к оцениванию экзаменационных работ участников единого государственного экзамена, основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена на территории Воронежской области | февраль - март 2017 г. | ДОНиМП |
|  | - Об утверждении графика выдачи экзаменационных материалов на досрочный период проведения единого государственного экзамена в 2017 году ответственными грузополучателями со склада «Главного центра специальной связи | март, май, август 2017 г. | ДОНиМП |
|  | - Об утверждении формы удостоверения члена (уполномоченного представителя) Государственной экзаменационной комиссии Воронежской области по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и основного общего образования в 2017 году | март 2017 г. | ДОНиМП |
|  | - Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена на территории Воронежской области в 2017 году | март, май, август 2017 г. | ДОНиМП |
|  | - Об утверждении персональных составов предметных комиссий, привлекаемых к оцениванию экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2017 году | март, май 2017 г. | ДОНиМП |
|  | - Об утверждении состава работников ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | февраль – апрель, май 2017 г. | ДОНиМП |
|  | - Об утверждении схемы прикрепления к ППЭ участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | апрель, май-июнь, сентябрь 2017 г. | ДОНиМП |
|  | - Об утверждении минимального количества баллов и шкалы перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценивания по каждому учебному предмету государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2017 году | март 2017 г. | ДОНиМП |
|  | - Об утверждении межмуниципальных пунктов проведения экзаменов ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | апрель 2017 г. | ДОНиМП |
|  | - О создании особых условий проведения ГИА-9 и ГИА-11 для лиц с ОВЗ в 2017 году | апрель-май 2017 г. | ДОНиМП |
|  | - О проведении ГИА-9 и ГИА-11 в форме ГВЭ в 2017 году для выпускников системы УФСИН и лиц с ОВЗ | апрель-май 2017 г. | ДОНиМП |
|  | - О проверке готовности ППЭ в 2017 году | апрель-май 2017 г. | ДОНиМП |
|  | - Об утверждении графика выдачи экзаменационных материалов ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | март, май, август 2017 г. | ДОНиМП |
|  | - Об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в сентябрьский период 2017 года на территории Воронежской области | август 2017 г. | ДОНиМП |
|  | - Об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в сентябрьский период 2017 года на территории Воронежской области | август 2017 г. | ДОНиМП |
| 3.4. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | По мере поступления федеральных инструктивных материалов | ДОНиМП РЦОИ МОУО ОО |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 4.1. | Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе на: - оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА; - обеспечение видеонаблюдения, в т.ч. дооборудование РЦОИ, ППЭ; - обеспечение каналов связей; - обновление электронных ключей шифрования; - использование технологий печати КИМ в ППЭ и сканирование ЭМ в ППЭ, в т.ч. дооборудование ППЭ | ноябрь - декабрь 2016 г. | ДОНиМП |
| 4.2. | Проведение электронного аукциона на оказание услуг по обеспечению видеонаблюдения при проведении единого государственного экзамена на территории Воронежской области в 2017 году | январь - февраль 2017 г. | ДОНиМП |
| 4.3. | Проведение электронного аукциона для приобретения неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | январь - май 2017 г. | ДОНиМП |
| 4.4. | Заключение госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | январь 2017 г. | ДОНиМП |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 5.1. | Участие во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях | в течение года | ДОНиМП РЦОИ ВИРО |
| 5.2. | Участие в обучающих семинарах, организованных Рособрнадзором | в течение года | ДОНиМП РЦОИ ВИРО МОУО ОО |
| 5.3. | Участие педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, в семинарах-совещаниях, организуемых на региональном уровне | в течение года | ДОНиМП МОУО ОО |
| 5.4. | Организация и проведение обучающих семинаров для специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11: | декабрь 2016 г. – май 2017 г. |  |
|  | -ответственных за организацию проведения ГИА на муниципальном уровне | ноябрь-декабрь 2016 г. | ДОНиМП |
|  | -членов ГЭК | февраль-апрель 2017 г. | ДОНиМП МОУО |
|  | -руководителей ППЭ | февраль-апрель 2017 г. | ДОНиМП МОУО |
|  | -организаторов ППЭ | февраль-апрель 2017 г. | ДОНиМП МОУО |
|  | -технических специалистов ППЭ | февраль-апрель 2017 г. | ДОНиМП МОУО |
|  | -членов конфликтной комиссии | февраль-апрель 2017 г. | ДОНиМП |
|  | -общественных наблюдателей | февраль-апрель 2017 г. | ДОНиМП |
| 5.5. | Обучение и проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса: ведущий, старший, основной эксперт | декабрь 2016 г. - март 2017 г. | ДОНиМП председатели ПК |
| 5.6. | Проведение обучения лиц, привлекаемых для выполнения работ по верификации и сканированию | ноябрь - декабрь 2016 г. апрель - май 2017 г. | РЦОИ |
| 5.7. | Повышение квалификации работников РЦОИ | в течение года | РЦОИ |
| 6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 6.1. | Организация и проведение ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябре 2016 года: - сбор заявлений; - утверждение ППЭ; - утверждение состава специалистов ППЭ, привлекаемых к проведению ГИА; - проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России | август-сентябрь 2016 г. | ДОНиМП РЦОИ МОУО ОО |
| 6.2. | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-11 и ГИА-9 в 2017 году в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2016 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 1 декабря 2016 года | ДОНиМП РЦОИ МОУО ОО |
| 6.3. | Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 N 1400), Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 N 1394) (далее - Порядок) и планом-графиком, утвержденным ФГБУ "ФЦТ": - мест регистрации; - списка ППЭ и их аудиторный фонд; - мест работы предметных комиссий; - мест подачи апелляций и заседаний конфликтных комиссий | по отдельному графику | ДОНиМП РЦОИ МОУО ОО |
| 6.4. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и планом-графиком, утвержденным ФГБУ "ФЦТ": - членов ГЭК/уполномоченных представителей ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - ассистентов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - экспертов предметных комиссий; - членов конфликтных комиссий | по отдельному графику | ДОНиМП РЦОИ МОУО ОО |
| 6.5. | Приобретение и обновление электронных ключей шифрования для членов ГЭК | январь - май 2017 г. | ДОНиМП РЦОИ МОУО |
| 6.6. | Техническое дооснащение/переоснащение РЦОИ и ППЭ: - оборудование ППЭ средствами подавления мобильной связи; - закупка оборудования для реализации технологий печати КИМ в ППЭ и сканирования ЭР в ППЭ" | январь - май 2017 г. | ДОНиМП РЦОИ МОУО ОО |
| 6.7. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной срок и дополнительные сроки: | декабрь 2016 г., февраль 2017 г. май 2017 г. | ДОНиМП РЦОИ МОУО ОО |
|  | - приведение в соответствие с федеральной нормативной базой Порядка проведения итогового сочинения (изложения) на территории Воронежской области | октябрь 2016 г. | ДОНиМП |
|  | - обучение на региональном и муниципальном уровнях экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения) в 11 классах | ноябрь 2016 г | ДОНиМП РЦОИ МОУО ОО |
|  | - организация и проведение итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат в основной срок проведения | февраль, май 2017 г. | ДОНиМП РЦОИ МОУО ОО |
| 6.8. | Технологическое обеспечение функционирования РЦОИ и РИС ГИА: - формирование и ведение РИС ГИА; - обеспечение взаимодействия с федеральным и муниципальным уровнем РИС ГИА; - отчет по формированию РИС ГИА в соответствии с утвержденным планом-графиком; - организация работы основного и резервного каналов связи | в течение года | ДОНиМП РЦОИ |
| 6.9. | Информационное и технологическое сопровождение формирования и ведения РИС ГИА | в течение года | РЦОИ |
| 6.10. | Обеспечение технического функционирования РИС ГИА | в течение года | РЦОИ |
| 6.11. | Осуществление автоматизированной обработки информации, содержащейся в РИС ГИА | в течение года | РЦОИ |
| 6.12. | Обеспечение доступа к информации, содержащейся в РИС ГИА | в течение года | РЦОИ |
| 6.13. | Обеспечение защиты информации, содержащейся в РИС ГИА | в течение года | РЦОИ |
| 6.14. | Обеспечение взаимодействия РИС ГИА с ФИС ГИА | в течение года | РЦОИ |
| 6.15. | Внесение сведений в РИС ГИА: | согласно графику ФГБУ «Федеральный центр тестирования» | РЦОИ |
|  | - о членах ГЭК, которым предполагается выдача цифровых сертификатов (печать КИМ в ППЭ, устный иностранный яз.) | 19.11.2016 | РЦОИ |
|  | - об ОИВ Воронежской области, РЦОИ, МОУО, ОО (включая ОО, расположенные в ЗОО), о выпускниках текущего года | 19.11.2016/ 18.02.2017 | РЦОИ |
|  | - о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде | 19.11.2016/ 18.02.2017 | РЦОИ |
|  | - об участниках итогового сочинения (изложения) | 19.11.2016 | РЦОИ |
|  | - об участниках итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации, отнесенных к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы | 19.11.2016 | РЦОИ |
|  | - об участниках итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации, отнесенных к категории лиц, получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с основными образовательными программами основного общего и среднего общего образования (при наличии у такой образовательной организации государственной аккредитации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования) | 19.11.2016 | РЦОИ |
|  | - об участниках государственной итоговой аттестации, отнесенных к категории лиц, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, изучавших родной язык из числа языков народов Российской Федерации и литературу народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и выбравших экзамен по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и литературе народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации для прохождения государственной итоговой аттестации | 04.02.2016/ 04.03.2017 | РЦОИ |
|  | - об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА | 04.02.2016/ 04.03.2017 | РЦОИ |
|  | - об участниках итогового сочинения (изложения), отнесенных к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов | в зависимости от даты проведения | РЦОИ |
|  | - об участника ГИА, отнесенных к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов | в течение 2 дней со дня получения сведений | РЦОИ |
|  | - о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты), о членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей, уполномоченных представителях ГЭК | 01.03.2017, 11.05.2017 (в зависимости от этапа ГИА)/04.04.2017 или 10.05.2017 или 14.07.2017 или 18.08.2017 (в зависимости от этапа ГИА) | РЦОИ |
|  | - об общественных наблюдателях | не позднее 3 дней до экзамена | РЦОИ |
|  | - о допуске к прохождению ГИА | в течение 2 дней со дня принятия решения | РЦОИ |
|  | - о членах предметных комиссий | не позднее 2 недель до экзамена | РЦОИ |
|  | - о распределении участников итогового сочинения (изложения) по местам, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения) | 19.11.2016, 20.01.2017, 21.04.2017 (в зависимости от даты проведения) | РЦОИ |
|  | - о заказе экзаменационных материалов | 20.01.2017, 10.02.2017 (в зависимости от этапа ГИА) | РЦОИ |
|  | - о распределение участников ГИА и работников по ППЭ | за 2 недели до этапа ГИА | РЦОИ |
|  | - о распределении общественных наблюдателей по ППЭ | не позднее 1 дня до экзамена | РЦОИ |
|  | - о назначении членов предметных комиссий на экзамены | не позднее 3 дней до экзамена | РЦОИ |
|  | - о полученных экзаменационных материалах | не позднее 1 суток до экзамена | РЦОИ |
|  | - об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ | в течение суток со дня проведения экзамена | РЦОИ |
|  | - о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов | в соответствии с графиком обработки ЭМ | РЦОИ |
|  | - отсканированные образы бланков участников ГИА и сведения об отсканированных образах бланков | в течение дня после проведения экзамена | РЦОИ |
|  | - об использовании экзаменационных материалов | не позднее 1 суток после экзамена | РЦОИ |
|  | - о результатах обработки итогового сочинения (изложения) | не позднее 10 календарных дней после проведения итогового сочинения (изложения); сведения о результатах обработки итогового сочинения (изложения) (май) - не позднее 1 недели после проведения итогового сочинения (изложения) | РЦОИ |
|  | - о результатах обработки экзаменационных работ участников ГИА | по русскому языку - не позднее 6 календарных дней после экзамена, по математике (профильный уровень) - не позднее 4 календарных дней после экзамена, по математике (базовый уровень) - не позднее 3 календарных дней после экзамена; по остальным учебным предметам - не позднее 4 календарных дней после соответствующего экзамена; по экзаменам, проведенным в досрочные и дополнительные сроки - не позднее 3 календарных дней после соответствующего экзамена/не позднее 10 рабочих дней после экзамена | РЦОИ |
|  | - об отсканированных образах бланков участников ГИА и сведений об отсканированных образах бланков в сервисе ознакомления с результатами ГИА | не позднее 2 календарных дней после утверждения результатов решением ГЭК | РЦОИ |
|  | - о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с выставленными баллами | в течение суток со дня подачи апелляции | РЦОИ |
|  | - о результатах рассмотрения апелляций | не позднее 2 дней календарных с момента принятия решения конфликтной комиссией | РЦОИ |
| 6.16. | Определение и направление кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК для утверждения в Рособрнадзор | ноябрь 2016 г. - март 2017 г. | ДОНиМП |
| 6.17. | Определение и направление кандидатур председателей предметных комиссий в Рособрнадзор для согласования | ноябрь 2016 г. - март 2017 г. | ДОНиМП |
| 6.18. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», Воронежским филиалом ФГУП «Главный центр специальной связи», департаментом здравоохранения, силовыми структурами | в течение года | ДОНиМП |
| 6.19. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, заседаний конфликтной комиссии | в соответствии с расписанием ГИА | ДОНиМП |
| 6.20. | Планирование и подключение онлайн трансляции видеоизображений хода проведения экзамена в ППЭ | в соответствии с расписанием ГИА | ДОНиМП совместно с ПАО «Ростелеком» |
| 6.21. | Организация работы по созданию условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов: | в соответствии с расписанием ГИА | ДОНиМП МОУО |
|  | - формирование списочного состава участников ГИА с ОВЗ, распределение по ППЭ с учетом их индивидуальных особенностей | март, апрель 2017 г. | ДОНиМП МОУО |
|  | - формирование списочного состава руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов и ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА | март, апрель 2017 г. | ДОНиМП МОУО |
|  | - создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ | в соответствии с расписанием ГИА | ДОНиМП МОУО |
| 6.22. | Организация и осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся выпускных 9-х и 11 (12)-х классов общеобразовательных организаций | в течение года | МОУО ОО |
| 6.23. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | в течение года (не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения соответствующего экзамена) | ДОНиМП |
| 6.24. | Обеспечение ЭМ: - заказ и комплектование ЭМ ГИА-11; - тиражирование и комплектование ЭМ ГИА-9 | по отдельному графику | ДОНиМП РЦОИ |
| 6.25. | Обеспечение организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в соответствии с расписанием ГИА | ДОНиМП |
| 6.26. | Организация и проведение мониторинга ГИА-9 и ГИА-11 2017 года | июнь - август 2017 г. | ДОНиМП |
| 6.27. | Оценка эффективности информационного и организационно-технологического обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 | август - сентябрь 2017 г. | ДОНиМП РЦОИ |
| 6.28. | Организация и проведение мониторинга работы РЦОИ | в течение года | ДОНиМП |
| 6.29. | Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование ЭМ в ППЭ» | в соответствии с графиком Рособрнадзора | ДОНиМП РЦОИ МОУО ОО |
| 6.30. | Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | в соответствии с графиком Рособрнадзора | ДОНиМП РЦОИ МОУО ОО |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 7.1. | Предоставление информации для выпускников, родителей (законных представителей) о проведении ГИА для размещения на официальном сайте департамента, в т.ч. публикация нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА выпускников IX, XI(XII) классов | в течение 2016/2017 учебного года | ДОНиМП РЦОИ |
| 7.2. | Организация работы региональной «горячей линии» по вопросам ГИА | в течение года | ДОНиМП РЦОИ, МОУО |
| 7.3. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), в том числе: |  | ДОНиМП |
|  | ГИА-9: - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | в сроки, определенные приказом Минобрнауки РФ от 25.12.2013 № 1394 | ДОНиМП |
|  | ГИА-11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | в сроки, определенные приказом Минобрнауки РФ от 26.12.2013 № 1400 | ДОНиМП |
| 7.4. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2017 году | в течение года | ДОНиМП |
| 7.5. | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | ноябрь 2016 г. февраль 2017 | МОУО ОО |
| 7.6. | Публикация сборника статистических материалов по результатам ГИА-9 и ГИА-11 в Воронежской области в 2017 году | июль - август 2017 г. | ДОНиМП РЦОИ |
| 7.7. | Распространение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году: памяток для участников ГИА, их родителей, инструктивно-методических материалов для руководителей ППЭ, членов ГЭК, общественных наблюдателей | до 1 мая 2017 г. | ДОНиМП |
| 7.8. | Подготовка отчетных материалов в Рособрнадзор по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в в 2017 году | июль - сентябрь 2017 г. | ДОНиМП РЦОИ |
| 7.9. | Подготовка анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 по 14 учебным предметам: русскому языку, математике, физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, географии, истории России, английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам, обществознанию, литературе | июль - сентябрь 2017 г. | ДОНиМП председатели ПК |
| 7.10. | Подготовка статистико-аналитических материалов по результатам ГИА-9 и ГИА-11 в Воронежской области в 2017 году | июль-сентябрь 2017 г. | ДОНиМП РЦОИ |
| 7.11. | Организация информационно-разъяснительной работы по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | ДОНиМП РЦОИ МОУО ОО |
| 7.12. | Организация мониторинга сайтов МОУО и ОО | по отдельному графику | ДОНиМП |
| 8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |
| 8.1. | Контроль соблюдения Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ | март - июль, сентябрь 2017 г. | ДОНиМП |
| 8.2. | Контроль соблюдения Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 в РЦОИ | март - июль, сентябрь 2017 г. | ДОНиМП |
| 8.3. | Контроль работы предметных комиссий и конфликтной комиссии с целью соблюдения Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 | март – июль, сентябрь 2017 г. | ДОНиМП |
| 8.4. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в общеобразовательных организациях по вопросам проведения ГИА в 2017 году | в течение года | ДОНиМП МОУО |

Принятые обозначения:

ГИА - государственная итоговая аттестация;

ГИА-9 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования;

ГИА-11 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования;

ДОНиМП – Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области;

РЦОИ - региональный центр обработки информации «ИТЭК»;

ВИРО – Воронежский институт развития образования;

МОУО - орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования;

ОО - общеобразовательные организации;

ППЭ - пункты проведения экзаменов;

ФИС ГИА - федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования;

РИС ГИА - региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования;

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия;

ПК – предметная комиссия;

КК – конфликтная комиссия;

ОГЭ - основной государственный экзамен;

ЕГЭ - единый государственный экзамен;

ГВЭ - государственный выпускной экзамен;

КИМ – контрольно-измерительные материалы;

ЭМ - экзаменационные материалы;

ЭР – экзаменационные работы;

СМИ - средства массовой информации;

ФГБУ «ФЦТ» - Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования».