**Пояснительная записка**

**к отчету управления образования и молодежной политики**

**об исполнении муниципальной программы**

**«Развитие образования» на 01.07.2015 г.**

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 23.12.2013 № 1250 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие образования».

Ответственный исполнитель – управление образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж.

Соисполнители муниципальной программы – управление строительной политики, управление имущественных и земельных отношений, управы районов.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2015 год, составляет 10 228 457,66 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 194 666,4 тыс. рублей, областной бюджет – 5 960 676,16 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 3 298 538,1 тыс. рублей, внебюджетные источники – 774 577,0 тыс. рублей.

Лимит финансирования муниципальной программы на 2015 год составляет 9 572 219,5 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 28 075,8 тыс. рублей, областной бюджет – 5 471 313,93 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 3 241 999,6 тыс. рублей, внебюджетные источники – 830 830,17 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы в Ι полугодии 2015 года составил 4 380 231,47 тыс. рублей (42,8% от предусмотренного программой и 45,8% от предусмотренного лимита), из них: федеральный бюджет – 1 262,83 тыс. рублей, областной бюджет – 2 613 486,25 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 1 483 701,27 тыс. рублей, внебюджетные источники – 281 781,12 тыс. рублей.

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

* обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях – 67,9 мест на 100 детей в возрасте 1 - 7 лет *(план на 2015 год – 71,6 мест на 100 детей в возрасте 1 - 7 лет);*
* доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, скорректированной на численность детей 5 - 6 лет, обучающихся по основным программам начального общего образования – 75,18% *(план на 2015 год –* *76,7%);*
* доля детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе – 99,02% (*план на 2015 год – 100%);*
* отношение среднего балла Единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами Единого государственного экзамена к среднему баллу Единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами Единого государственного экзамена – 1,5 (*план на 2015 год – 1,7);*
* удельный вес численности обучающихся образовательных организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС), – 45,7% (*план на 2015 год – 35%);*
* доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы – 62,8% (*план на 2015 год – 55%);*
* удельный вес численности руководителей общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций общего и дополнительного образования детей – 80,8% (*план на 2015 год – 82%);*
* отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате по экономике в Воронежской области – достижение показателя (индикатора) возможно оценить по итогам 2015 года *(план на 2015 год – 100%);*
* отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате по экономике в Воронежской области – достижение показателя (индикатора) возможно оценить по итогам 2015 года *(план на 2015 год – 85%);*
* удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности учащихся – 80% (*план на 2015 год – 80%);*
* доля молодежи, принявшей участие в молодежных, профилактических и патриотических мероприятиях, в отчетный период в общей численности молодежи в городском округе город Воронеж – 14,1% (*план на 2015 год – 27%);*
* доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет – 3,02% (*план на 2015 год – 3,2%);*
* количество койко-мест в муниципальных стационарных детских лагерях отдыха – 1428 койко-мест (*план на 2015 год – 4 040 койко-мест);*
* доля детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч. переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение)), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов – 99,03% (*план на 2015 год – 99,122%).*

Муниципальная программа включает 3 подпрограммы и 2 основных мероприятия.

На реализацию подпрограммы 1 **«Развитие дошкольного образования»** направлено 1 681 490,13 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 945 946,33 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 516 739,15 тыс. рублей, внебюджетные источники – 218 804,65 тыс. рублей.

В Ι полугодии 2015 года реализованы мероприятия как по созданию условий для стабильного функционирования муниципальных организаций дошкольного образования детей, так и по развитию данной отрасли.

В рамках мероприятия «Строительство детских садов за счет строительных организаций с последующим их приобретением в муниципальную собственность» продолжено строительство 2 детских садов (МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 134» на 100 мест и «Детский сад общеразвивающего вида № 195» на 150 мест, из котрых МБДОУ № 134 уже функционирует. Объекты готовятся к выкупу.

Осуществлялся капитальный ремонт третьего здания МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 17» по ул.Студенческая, 33 на 50 мест (ранее возвращенный объект). Проводится капитальный ремонт в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 116» и «Центр развития ребенка- детский сад № 53» с открытием в данных детских садах по 1 дополнительной группе на 25 мест каждая (всего 50 мест).

Осуществлялась консультационная поддержка негосударственных детских садов.

В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

* доля детей в возрасте 1- 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1- 6 лет, скорректированной на численность детей 5 - 6 лет, обучающихся по основным программам начального общего образования – 16,43% *(план на 2015 год – 16,4%);*
* доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 38,3% *(план на 2015 год – 44,41%);*
* удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования (соотношение численности детей от 1 года до 7 лет, получающих услугу по дошкольному образованию в образовательных организациях различных организационно-правовых форм, к общей численности постоянного детского населения данной возрастной группы, скорректированной на численность детей 5 - 7 лет, обучающихся по основным программам начального общего образования) – достижение показателя (индикатора) возможно оценить по итогам 2015 года *(план на 2015 год – 75,1%);*
* доля МБДОУ, в которых материально-техническая база соответствует требованиям ФГОС ДО, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций (соотношение количества МБДОУ, где МТБ модернизирована к общему числу МБДОУ) – 80% *(план на 2015 год – 85%);*
* доля воспитанников образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям ФГОС ДО, в общей численности воспитанников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования – 23,14% *(план на 2015 год – 30%);*
* доля воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования – 2,7% *(план на 2015 год – 5,4%)*;
* доля МБДОУ, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности (эффективный контракт), в том числе: руководителей, основных категорий работников – 100% *(план на 2015 год – 100%);*
* отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, к средней заработной плате в системе общего образования Воронежской области – достижение показателя (индикатора) возможно оценить по итогам 2015 года *(план на 2015 год – 100%);*
* количество мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогических и руководящих работников учреждений дошкольного образования в межкурсовой период – 16 ед. *(план на 2015 год – 28 ед.);*
* доля МБДОУ, где внедрены информационные системы управления, в общем количестве муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений – 46% *(план на 2015 год – 75%).*

На реализацию подпрограммы 2 **«Развитие общего и дополнительного образования»** направлено 2 624 722,3 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 1 613 414,22 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 954 660,69 тыс. рублей, внебюджетные источники –  56 647,39 тыс. рублей.

В Ι полугодии 2015 года реализованы мероприятия как по созданию условий для стабильного функционирования муниципальных организаций общего и дополнительного образования детей, так и по развитию данной отрасли.

Так, продолжено строительство двух школ: на 33 класса в квартале ВГУ на Московском проспекте и на 500 учащихся в микрорайоне Репное. Продолжено строительство пристройки к зданию МОУ СОШ № 54.

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 826 учащихся воронежских школ, победителями в котором стали 38 учащихся, призерами – 205. В 2015 году из 69 участников заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников от Воронежской области в число призеров вошли 21 учащийся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений городского округа город Воронеж по 13 общеобразовательным предметам.

За достижения в учебной и научно-исследовательской работе 25 выпускников XI классов и 5 выпускников IX классов из 23 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города стали стипендиатами правительства Воронежской области в 2014/2015 учебном году.

За отчетный период организовано 32 городских конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований для обучающихся учреждений дополнительного образования и общеобразовательных учреждений, в которых приняли участие более 30 тыс. учащихся, из них 1518 – стали победителями и призерами.

В I квартале 2015 года проведён VI городской фестиваль педагогического мастерства «От призвания к признанию - 2015». В рамках данного фестиваля проведены 3 конкурса профессионального мастерства, в которых приняли участие 41 педагогический работник из 31 образовательной организации, по итогам фестиваля денежные сертификаты получили 3 победителя и 6 призеров.

В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

* доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших Единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, участвовавших в Едином государственном экзамене по данным предметам – 97,8% *(план на 2015 год – 99,6%);*
* доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций – 2,19% *(план на 2015 год – 0,4%);*
* доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций – 76,9% *(план на 2015 год – 78%);*
* доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций – 31,62% *(план на 2015 год – 45%);*
* доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 78,5% *(план на 2015 год – 81,4%);*
* доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 20,4% *(план на 2015 год – 19,7%);*
* расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях будут определены по результатам сдачи годовой бухгалтерской отчетности *(план на 2015 год –11 061 рублей);*
* удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования *– 28,8*% *(план на 2015 год – 50%);*
* удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение – 61,4% *(план на 2015 год – 85%);*
* удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций –12,7% *(план на 2015 год – 22%);*
* среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных организаций – 25 075 рублей *(план на 2015 год – 25 485 рублей);*
* среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных организаций – 26 297 рублей *(план на 2015 год – 26 735 рублей);*
* количество мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций общего и дополнительного образования детей в межкурсовой период – 76 ед. *(план на 2015 год – 142 ед.);*
* количество дополнительно введенных мест в строящихся общеобразовательных организациях – 0 ед. *(план на 2015 год – 500 ед.).*

На реализацию подпрограммы 3 **«Вовлечение молодежи в социальную практику»** из бюджета городского округа город Воронеж направлено 1 191,74 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы проведено 185 мероприятий, в которых приняли участие более 37 тыс. молодых людей.

В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

* количество молодых людей, участвующих в различных формах самоорганизации и структурах социальной направленности – 8 022 чел. *(план на 2015 год – 8 256 чел.);*
* количество мероприятий, проектов (программ), направленных на патриотическое воспитание молодежи и формирование культурных и нравственных ценностей среди молодежи – 97 ед. *(план на 2015 год – 210 ед.);*
* количество военно-патриотических объединений, клубов / количество участников (воспитанников) – 23 ед. / 803 чел. *(план на 2015 год – 20 ед. / 729 чел.);*
* количество молодых людей, вовлеченных в программы и проекты, направленные на интеграцию в жизнь общества – 37 411 чел. *(план на 2015 год – 54 000 чел.).*

На реализацию основного мероприятия 1 **«Создание условий для отдыха детей городского округа город Воронеж»** направлено 17 438,77 тыс. рублей, из них: бюджет городского округа город Воронеж – 11 109,69 тыс. рублей, внебюджетные источники – 6 329,08 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение деятельности имущественных комплексов муниципальных стационарных детских лагерей отдыха МАУ ЦДО «Перемена».

Достижение показателя (индикатора) основного мероприятия за отчетный период «Количество койко-мест в муниципальных стационарных детских лагерях отдыха» *–* 1428 койко-мест *(план на 2015 год – 4 040 койко-мест).*

За отчетный периодорганизована работа 6 стационарных муниципальных ДЛО («Маяк», «Полет», «Костер», «Алмаз», «Кировец», «Восток-4»). ДЛО «Голубой экран» до 20.06.2015 функционировал в режиме пункта временного размещения. В ДЛО «Алмаз» и «Кировец» на отчетную дату было подготовлено для приема детей на первый поток 368 койко-мест. С 10.06.2015 предоставлены для организации отдыха детей на первом потоке 692 койко-места в ДЛО «Восток-4», «Полет», «Маяк», «Костер». В рамках отчетного периода, с 24.06.2015, предоставлены для отдыха детей 368 койко-мест в ДЛО «Алмаз» и «Кировец» на второй поток.

За 1 полугодие, с целью подготовки муниципальных стационарных детских лагерей отдыха к летнему сезону 2015 года и обеспечения выполнения целевого индикатора, проведены ремонтные работы в ДЛО «Восток-4» по замене окон; в ДЛО «Костер» по ремонту санузлов; в ДЛО «Полет» по ремонту систем электроснабжения спальных корпусов и столовой, ремонту кровли в корпусе № 1; в ДЛО «Алмаз» по ремонту систем водоснабжения и канализации. Для подготовки койко-мест и приведения их в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологического, противопожарного законодательтсва, а также обеспечения антитеррористической укрепленности муниципальных стационарных детских лагерей отдыха проведены соответствующие работы по выполнению предписаний и рекомендаций контролирующих органов. Соответствие предоставленных койко-мест подтверждается актами приемки муниципальных детских лагерей отдыха, согласованными контролирующими органами и разрешениями Управления Роспотребнадзора по Воронежской области на каждый поток.

На реализацию основного мероприятия 2 **«Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите»** направлено 55 388,53 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 1 262,83 тыс. рублей, областной бюджет – 54 125,70 тыс. рублей.

Выполнены все запланированные мероприятия, направленные на организацию системы материальной поддержки и стимулирования лиц, принявших в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателя (индикатора):

* доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящиеся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов – 99,03% *(план на 2015 год – 99,122%).*

Руководитель управления образования

и молодежной политики К.Г.Викторов

Главный бухгалтер А.С.Стариков