**Пояснительная записка**

**к отчету управления образования и молодежной политики**

**об исполнении муниципальной программы**

**«Развитие образования» на 01.10.2015 г.**

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 23.12.2013 № 1250 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие образования».

Ответственный исполнитель – управление образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж.

Соисполнители муниципальной программы – управление строительной политики, управление имущественных и земельных отношений, управы районов.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2015 год, составляет 10107383,94 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 346808,00 тыс. рублей, областной бюджет – 5541390,23 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 3444608,71 тыс. рублей, внебюджетные источники – 774 577,0 тыс. рублей.

Лимит финансирования муниципальной программы на 2015 год составляет 9787834,24 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 358907,97 тыс. рублей, областной бюджет – 5338263,93 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 3253316,60 тыс. рублей, внебюджетные источники – 837345,74 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2015 года составил 6462930,15 тыс. рублей (63,9 % от предусмотренного программой и 66 % от предусмотренного лимита), из них: федеральный бюджет – 154406,60 тыс. рублей, областной бюджет – 3719408,97 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 2178656,98 тыс. рублей, внебюджетные источники – 410457,60 тыс. рублей.

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

* обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях – 95,33 мест на 100 детей в возрасте 3 - 7 лет *(план на 2015 год – 99,00 мест на 100 детей в возрасте 3 - 7 лет);*
* доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, скорректированной на численность детей 5 - 6 лет, обучающихся по основным программам начального общего образования – 75,18% *(план на 2015 год –* *79,18%);*
* доля детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе – 99,12% (*план на 2015 год – 100%);*
* отношение среднего балла Единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами Единого государственного экзамена к среднему баллу Единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами Единого государственного экзамена – 1,7 (*план на 2015 год – 1,7);*
* удельный вес численности обучающихся образовательных организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС), – 56,6% (*план на 2015 год – 35%);*
* доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы – 63% (*план на 2015 год – 55%);*
* удельный вес численности руководителей общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций общего и дополнительного образования детей – 86,7% (*план на 2015 год – 82%);*
* отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате по экономике в Воронежской области – достижение показателя (индикатора) возможно оценить по итогам 2015 года *(план на 2015 год – 100%);*
* отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате по экономике в Воронежской области – достижение показателя (индикатора) возможно оценить по итогам 2015 года *(план на 2015 год – 85%);*
* удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности учащихся – 80% (*план на 2015 год – 80%);*
* доля молодежи, принявшей участие в молодежных, профилактических и патриотических мероприятиях, в отчетный период в общей численности молодежи в городском округе город Воронеж – 19,5% (*план на 2015 год – 27%);*
* доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет – 3,1% (*план на 2015 год – 3,2%);*
* количество койко-мест в муниципальных стационарных детских лагерях отдыха – 3678 койко-мест (*план на 2015 год – 4 040 койко-мест);*
* доля детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч. переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение)), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов – 99,03% (*план на 2015 год – 99,122%).*

Муниципальная программа включает 3 подпрограммы и 2 основных мероприятия.

На реализацию подпрограммы 1 **«Развитие дошкольного образования»** направлено 2708614,94 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет - 152141,6 тыс. рублей, областной бюджет - 1448441,84 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 811446,30 тыс. рублей, внебюджетные источники - 296585,20 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2015 года реализованы мероприятия как по созданию условий для стабильного функционирования муниципальных организаций дошкольного образования детей, так и по развитию данной отрасли.

В рамках мероприятия «Строительство детских садов за счет строительных организаций с последующим их приобретением в муниципальную собственность» завершено строительство 2 детских садов (МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 134» на 100 мест и «Детский сад общеразвивающего вида № 195» на 150 мест), из которых МБДОУ № 134 уже функционирует, а МБДОУ № 195 планируется к открытию 30 ноября 2015 года. Объекты выкуплены в муниципальную собственность.

Завершается капитальный ремонт третьего здания МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 17» по ул.Студенческая, 33 на 50 мест (возвращенный объект, - бывший детский сад № 38), плановая дата ввода в эксплуатацию – 15 декабря 2015 года. Завершается капитальный ремонт в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 116», осуществляется капитальный ремонт МБДОУ «Центр развития ребенка- детский сад № 53» с открытием в данных детских садах по 1 дополнительной группе на 25 мест каждая (всего 50 мест).

Ведётся работа по увеличению мощности негосударственного сектора дошкольного образования посредством открытия дополнительных мест в АНО «Зелёная улица» и НОУ ДО «Детский сад «Холмы и горы»», учреждения проходят процедуру лицензирования, места будут введены в конце текущего года.

Осуществлялась консультативная поддержка негосударственных детских садов.

По итогам 9 месяцев 2015 года в системе дошкольного образования города всего создано 410 мест, а именно:

- 100 мест за счёт открытия МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 134» на 100 мест (построен через муниципально -частное партнёрство);

- 20 мест эффективного использования групповых помещений МБДОУ №№ 141, 155, 78 и 157;

- 290 мест – через создание групп кратковременного пребывания в действующих муниципальных детских садах.

В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

* доля детей в возрасте 1- 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1- 6 лет – 15,13%, что составляет 91,47% от планового значения *(план на 2015 год – 13,84%)*
* доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 37,36% *(план на 2015 год – 37,1%);*
* доля воспитанников образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям ФГОС ДО, в общей численности воспитанников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования – 60% *(план на 2015 год – 45%);*
* доля воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования – 2,5% *(план на 2015 год –2,7%*.
* отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, к средней заработной плате в системе общего образования Воронежской области – достижение показателя (индикатора) возможно оценить по итогам 2015 года *(план на 2015 год – 100%);*
* объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, оказываемой муниципальными дошкольными образовательными организациями городского округа, по итогам 9 месяцев 2015 года составил 44661человек (план на 2015 год – 41920 человек, фактический состав воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций – 44661).
* количество мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогических и руководящих работников учреждений дошкольного образования в межкурсовой период – 17 ед. *(план на 2015 год – 28 ед.);*
* доля МБДОУ, где внедрены информационные системы управления, в общем количестве муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений – 75% *(план на 2015 год – 75%).*

На реализацию подпрограммы 2 **«Развитие общего и дополнительного образования»** направлено 3585971,44 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 2157559,58 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 1345328,16 тыс. рублей, внебюджетные источники –  83083,70 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2015 года реализованы мероприятия как по созданию условий для стабильного функционирования муниципальных организаций общего и дополнительного образования детей, так и по развитию данной отрасли.

Таким образом 1 сентября 2015 года введена в эксплуатацию средняя общеобразовательная школа на 500 мест в поселке Репное. Ведутся работы по строительству средней общеобразовательной школы на 825 мест в квартале ВГУ на Московском проспекте.

С 13 января по 8 февраля 2015 года проведен региональный (областной) этап всероссийской олимпиады школьников по 21 общеобразовательному предмету. В нем приняли участие 826 обучающихся из общеобразовательных учреждений городского округа город Воронеж. Количество дипломов победителей регионального этапа Олимпиады, полученных воронежскими школьниками в 2015 году, достигло 38. В 2015 году из 69 участников заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников от Воронежской области в число призеров вошли 21 учащийся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений городского округа город Воронежпо 13 общеобразовательным предметам.

За достижения в учебной и научно-исследовательской работе 31 выпускник XI классов и 4 выпускника IX классов из 23 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города стали стипендиатами правительства Воронежской области в 2015/2016 учебном году.

За 9 месяцев 2015 года управление образования и молодежной политики в целях стимулирования творческой активности обучающихся, выявления одарённых и талантливых детей было организовано 33 городских конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований, в которых приняло участие 30449 детей и подростков, из них 1527 обучающихся стали победителями и призерами.

Во всех общеобразовательных учреждениях ведется работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Создано 111 школьных спортивных клубов, одной из главных задач которых является вовлечение обучающихся в занятия физкультурой и спортом.

В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

* доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших Единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, участвовавших в Едином государственном экзамене по данным предметам – 97,8% *(план на 2015 год – 99,6%);*
* доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций – 2,19% *(план на 2015 год – 0,4%);*
* доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций – 77,70% *(план на 2015 год – 78%);*
* доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций – 31,62% *(план на 2015 год – 45%);*
* доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 78,5% *(план на 2015 год – 81,4%);*
* доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 19,80% *(план на 2015 год – 19,7%);*
* расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях будут определены по результатам сдачи годовой бухгалтерской отчетности *(план на 2015 год – 11061 рублей);*
* удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования *– 28,8*% *(план на 2015 год – 50%);*
* удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение – 43,7% *(план на 2015 год – 85%);*
* удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций –13,2% *(план на 2015 год – 22%);*
* среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных организаций – 24936 рублей *(план на 2015 год – 25485 рубля);*
* среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных организаций – 26137 рублей *(план на 2015 год – 26735 рублей);*
* количество мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций общего и дополнительного образования детей в межкурсовой период – 94 ед. *(план на 2015 год – 142 ед.);*
* количество дополнительно введенных мест в строящихся общеобразовательных организациях – 500 ед. *(план на 2015 год – 500 ед.). С 1 сентября 2015 года введена в эксплуатацию средняя общеобразовательная школа на 500 учащихся в поселке Репное.*

На реализацию подпрограммы 3 **«Вовлечение молодежи в социальную практику»** из бюджета городского округа город Воронеж направлено 1538,52 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы проведено 139 мероприятий, в которых приняли участие более 43 тыс. молодых людей.

В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

* количество молодых людей, участвующих в различных формах самоорганизации и структурах социальной направленности – 8 233 чел. *(план на 2015 год – 8 256 чел.);*
* количество мероприятий, проектов (программ), направленных на патриотическое воспитание молодежи и формирование культурных и нравственных ценностей среди молодежи – 139 ед. *(план на 2015 год – 210 ед.);*
* количество военно-патриотических объединений, клубов / количество участников (воспитанников) – 23 ед. / 884 чел. *(план на 2015 год – 20 ед. / 729 чел.);*
* количество молодых людей, вовлеченных в программы и проекты, направленные на интеграцию в жизнь общества – 43398 чел. *(план на 2015 год – 54 000 чел.).*

На реализацию основного мероприятия 1 **«Создание условий для отдыха детей городского округа город Воронеж»** направлено 83287,88 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 32155,18 тыс. руб., бюджет городского округа город Воронеж – 20344 тыс. рублей, внебюджетные источники – 30788,70 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение деятельности имущественных комплексов муниципальных стационарных детских лагерей отдыха МАУ ЦДО «Перемена».

Проведена работа по подготовке кадров педагогических отрядов, в том числе в рамках Школы вожатых прошли обучение на базе НОУ «Институт социального образования» 74 члена сводного педагогического отряда «Перспектива» с получением сертификатов установленного образца.

В рамках комплексной программы развития деятельности муниципальных детских лагерей отдыха разработаны индивидуальные тематические программы досугово-воспитательной работы в муниципальных детских лагерях отдыха, которые успешно реализованы в летний период 2015 года.

На реализацию основного мероприятия 2 **«Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите»** направлено 83517,37 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 2265 тыс. рублей, областной бюджет – 81252,37 тыс. рублей.

Выполнены все запланированные мероприятия, направленные на организацию системы материальной поддержки и стимулирования лиц, принявших в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателя (индикатора):

* доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящиеся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов – 99,03% *(план на 2015 год – 99,122%).*

Руководитель управления образования

и молодежной политики К.Г. Викторов

Главный бухгалтер А.С. Стариков