

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

**И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ**

**П Р И К А З**

От 16.05.2017 № 419/01-06

 Воронеж

Об утверждении Дорожной карты

по улучшению качества и увеличению

охвата обучающихся муниципальных

общеобразовательных учреждений

горячим питанием

 С целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся за счёт повышения качества и безопасности школьного питания, создания условий, обеспечивающих 100% охват обучающихся качественным горячим питанием,

 **приказываю:**

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по улучшению качества и увеличению охвата обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием (далее - Дорожная карта).
2. Директорам муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений обеспечить выполнение плановых мероприятий Дорожной карты в установленные сроки.
3. Отделу общего и дополнительного образования (Лырьщикова И.В.) обеспечить взаимодействие с организаторами питания – победителями конкурсных процедур при выполнении плановых мероприятий Дорожной карты.
4. Начальникам отделов образования районов взять под личный контроль

выполнение плановых мероприятий Дорожной карты директорами муниципальных общеобразовательных учреждений.

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя руководителя управления образования и молодежной политики Бакуменко О.Н.

 Руководитель Л.А. Кулакова

Князева

228-32-27

 Приложение

к приказу управления образования

 и молодежной политики

 от 16.05.2017 № 419/01-06

Дорожная карта по улучшению качества

и увеличению охвата обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием

Цель:

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся за счёт повышения качества и безопасности школьного питания. Создание условий, обеспечивающих 100% охват обучающихся качественным горячим питанием, организация двухразового горячего питания.

Задачи:

- организация работы по питанию школьников в соответствии с нормативной правовой базой;

- перевод системы школьного питания на новый качественный уровень – уровень индустриализации, приведения материально-технической базы пищеблоков школ города в соответствие с современными технологиями приготовления пищи;

- обеспечение соответствия питания школьников ожиданиям потребителей, качественное улучшение рациона питания на основе востребованности блюд, с использованием продуктов, производимых на территории Воронежской области;

- создание условий, обеспечивающих социальные гарантии в доступности получения питания для всех обучающихся;

- повышение уровня компетентности участников образовательного процесса по вопросам здорового питания за счёт разработки и внедрения комплекса мероприятий для обучающихся и родителей (законных представителей) по пропаганде здорового, качественного питания.

Сроки реализации:

январь 2017 года – декабрь 2018 года

Ожидаемый результат:

-100 % охват обучающихся горячим питанием;

- 54,3 % охват обучающихся двухразовым питанием;

- увеличение на 15% количества школьников, употребляющих завтраки и обеды полностью или почти полностью;

- реализация на территории городского округа комплекса организационно-нормативных мероприятий, направленных на совершенствование управления системой школьного питания.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Плановые мероприятия** | **Исполнители** | **Сроки исполнения** |
| ***1.Формирование нормативной правовой базы организации питания в школе*** |
| 1. | Разработка и формирование нормативно-правовых актов, регулирующих организацию школьного питания в общеобразовательном учреждении.* внесение изменений в решение Воронежской городской Думы по вопросу категорий обучающихся, получающих дотационное питание;
* внесение изменений в Положение об организации питания в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях
 | Управление образованияи молодёжной политики | май-июнь 2017 г.июнь 2017 г. |
| 2. | Разработка и утверждение локальных нормативных актов общеобразовательных учреждений, регулирующих вопросы организации питания | Директора общеобразовательных учреждений | сентябрь 2017 г. |
| 3. | Информирование общественности о системе школьного питания через сайты управления образования и молодежной политики и сайты учреждений и своевременная актуализация информации | Управление образованияи молодёжной политикиДиректора общеобразовательных учреждений | постоянно |
| ***2. Мониторинг организации школьного питания***  |
| 1. | Разработка формы отчётности для проведения мониторинга по охвату школьников питанием | Управление образованияи молодёжной политикиДиректора общеобразовательных учреждений | февраль 2017 г. |
| 2. | Проведение совместно с медицинскими работниками анализа состояния здоровья учащихся (отнесение к группам здоровья), уровня заболеваемости обучающихся (особенно заболеваниями, связанными с нарушениями питания) | Директора общеобразовательных учрежденийМедицинские работники (по согласованию) | апрель 2017 г. |
| 3. | Изучение мнения родителей о качестве организации горячего питания в школе:* проведение «Дней открытых дверей» школьных столовых с организацией дегустации рационов питания;
* анкетирование родительской общественности по вопросу создания условий и удовлетворенности качеством питания школьников;
* составление карт питания обучающихся;
 | Организаторы питания – победители конкурсных процедурДиректора общеобразовательных учреждений | март 2017 г., ноябрь 2017 г.,март 2018 г.,ноябрь 2018 г. |
| 4. | Проведение анализа качества и эффективности действующего меню | Директора общеобразовательных учреждений | апрель 2017 г.,ноябрь 2017 г.,апрель 2018 г.,ноябрь 2018 г. |
| 5. | Проведение анализа эффективности использования обеденных залов общеобразовательных учреждений (распределения обучающихся, получающих питание, по переменам) | Управление образованияи молодёжной политикиДиректора общеобразовательных учреждений | январь 2017 г., сентябрь 2017 г. |
| 6. | Анализ меню дополнительного питания школьников | Управление образованияи молодёжной политикиДиректора общеобразовательных учреждений | апрель, декабрь 2017 г. |
| 7. | Мониторинг количества обучающихся, получающих горячее питание через буфеты | Директора общеобразовательных учреждений | апрель, декабрь 2017 г. |
| ***3. Мероприятия по увеличению охвата обучающихся горячим питанием*** ***за бюджетные средства*** |
| 1. | Внесение изменений в графики питания с учётом вместительности обеденных залов и оптимального распределения школьников по переменам | Директора общеобразовательных учреждений | январь 2017 г.,сентябрь 2017 г. |
| 2. | Контроль учета категорий обучающихся, получающих дотационное питание | Управление образованияи молодёжной политикиДиректора общеобразовательных учреждений | по отдельному графикупостоянно |
| 4. | Подготовка конкурсной документации по организации питания обучающихся во II полугодии 2017 года | Управление образованияи молодёжной политики | апрель – май 2017 г. |
| 1. ***Мероприятия по увеличению охвата школьников горячим питанием***

***за родительские средства*** |
| 1. | Проведение лекториев для родителей по проблемам правильного питания детей и подростков, формирования навыков здорового образа жизни с приглашением специалистов, медицинских работников | Директора общеобразовательных учреждений | постоянно |
| 2. | Проведение мероприятий среди школьников по культуре здорового питания:- реализация программы «Разговор о правильном питании»,- проведение бесед о пользе горячего питания,- проведение кулинарных конкурсов и т.п. | Директора общеобразовательных учреждений | постоянно |
| 3. | Информирование родителей о возможности получения горячего питания за родительские средства на родительских собраниях и через сайты образовательных учреждений. | Директора общеобразовательных учреждений | февраль 2017 г.,сентябрь 2017 г.,январь 2018 г.,сентябрь 2018 г.  |
| 4. | Включение представителей родительской общественности в состав комиссии по контролю за качеством питания | Директора общеобразовательных учреждений | сентябрь 2017 г. |
| 5. | Расширение ассортимента реализуемой через буфет продукции с учётом мнения учащихся и родителей | Директора общеобразовательных учрежденийОрганизаторы питания – победители конкурсных процедур | февраль 2017 г. |
| 6. | Организация экспресс – завтраков, комплексных обедов | Директора общеобразовательных учрежденийОрганизаторы питания – победители конкурсных процедур | февраль 2017 г., сентябрь 2017 г.,январь 2018 г.,декабрь 2018 г. |
| 7. | Организация прогрессивных форм обслуживания, в том числе безналичной оплаты школьного питания с использование платежных терминалов | Управление образованияи молодёжной политикиДиректора общеобразовательных учрежденийОрганизаторы питания – победители конкурсных процедур | февраль – май 2017 г. |
| 8. | Организация опроса обучающихся и их родителей о качестве школьного питания, проведение анализа полученных данных  | Директора общеобразовательных учреждений | февраль 2017 г. |
| ***5. Работа с организаторами школьного питания*** |
| 1. | Анализ результатов проводимых мониторингов и опросов по вопросам школьного питания.  | Директора общеобразовательных учрежденийОрганизаторы питания – победители конкурсных процедур | Постоянно |
| 2. | Корректировка действующего примерного меню с учётом мнения комиссий по проверке качества питания и родителей обучающихся | Директора общеобразовательных учрежденийОрганизаторы питания – победители конкурсных процедур | Постоянно |
| 3. | Развитие системы стимулирования работников пищеблока в зависимости от количества проданных блюд | Организаторы питания – победители конкурсных процедур | Постоянно |
| 4. | Проведение претензионной работы по качеству организации питания, в том числе по качеству приготовленных блюд | Директора общеобразовательных учрежденийОрганизаторы питания – победители конкурсных процедур | Постоянно |
| 5. | Разработка и внедрение в школьное питание новых блюд | Организаторы питания – победители конкурсных процедур | Постоянно |
| 6. | Проведение проверок организации школьного питания | Управление образованияи молодёжной политикиДиректора общеобразовательных учреждений | Постоянно |