**Пояснительная записка**

**к отчету управления образования и молодежной политики**

**об исполнении муниципальной программы**

**«Развитие образования» на 01.01.2016 г.**

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 23.12.2013 № 1250 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие образования».

Ответственный исполнитель – управление образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж.

Соисполнители муниципальной программы – управление строительной политики, управление имущественных и земельных отношений, управы районов, отдел социальных проектов.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2015 год, составляет 9782227,21 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 360913,37 тыс. рублей, областной бюджет – 5343045,33 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 3242579,91 тыс. рублей, внебюджетные источники – 835688,60 тыс. рублей.

Лимит финансирования муниципальной программы на 2015 год составляет 9611809,14 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 356891,97 тыс. рублей, областной бюджет – 5319802,03 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 3192839,50 тыс. рублей, внебюджетные источники – 742275,64 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы за 12 месяцев 2015 года составил 9428865,51 тыс. рублей (96,4 % от предусмотренного программой и 98,1 % от предусмотренного лимита), из них: федеральный бюджет – 356891,24 тыс. рублей, областной бюджет – 5317159,76 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 3108537,79 тыс. рублей, внебюджетные источники – 646276,72 тыс. рублей.

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

1. обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях – 99,0 мест на 100 детей в возрасте 3-7 лет, что составляет 100% от плана (план на 2015 год – 99,00 мест на 100 детей в возрасте 3 - 7 лет);
2. доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, скорректированной на численность детей 5-7 лет, обучающихся по программам начального общего образования – 76,21%, что составляет 96,25% от плана на 2015 год *(план– 79,18%).* Значение показателя не достигнуто*;*
3. отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, – 100%, что составляет 100% от планового значения 2015 года (*план на 2015 год - 100%);*
4. отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена – 1,7 (план на 2015 год – 1,7);
5. удельный вес численности обучающихся образовательных организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС), – 56,6% (план на 2015 год - 56%);
6. доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы – 59,3% (план на 2015 год – 55%);
7. удельный вес численности руководителей общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций общего и дополнительного образования детей – 92% (план на 2015 год - 82%);
8. отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате по экономике в Воронежской области – 103,4 %, значение данного показателя рассчитано из планового значения средней заработной платы по экономике в Воронежской области (25300 рублей) *(план на 2015 год – 100%);*
9. отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате по экономике в Воронежской области – 94,12 %, значение данного показателя рассчитано из планового значения средней заработной платы по экономике в Воронежской области (25300 рублей) *(план на 2015 год – 85%);*
10. удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности учащихся – 80% (план на 2015 год - 80%)*;*
11. доля молодежи, принявшей участие в молодежных, профилактических и патриотических мероприятиях, в отчетный период в общей численности молодежи в городском округе город Воронеж – 27% (*план на 2015 год – 27%);*
12. доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет – 4,99 % (*план на 2015 год – 3,2%);*
13. удовлетворенность детей отдыхом в действующих муниципальных детских лагерях отдыха составила 80 % *(план 2015 года-80%)*;
14. доля детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч. переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение)), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов – 99,03% (*план на 2015 год – 99,122%).*

Муниципальная программа включает 3 подпрограммы и 2 основных мероприятия.

Подпрограмма 1 **«Развитие дошкольного образования».**

На реализацию подпрограммы 1 **«Развитие дошкольного образования»** направлено 3988912,54 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 346020,00 тыс. рублей, областной бюджет – 2025501,26 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 1145739,26 тыс. рублей, внебюджетные источники – 471652,02 тыс. рублей.

По итогам 2015 года достигнуты следующие конкретные результаты.

*В рамках капитального ремонта:*

- за счёт средств муниципального бюджета проведён плановый капитальный ремонт 52 функционирующих МБДОУ;

- за счёт федеральных средств осуществлён капитальный ремонт 3 детских сада (МБДОУ №№ 17, 116, 53), в которых открыты дополнительные места: в МБДОУ № 17 (50 мест) в третьем здании по ул.Студенческая, 33, возвращенном к первоначальному использованию, в МБДОУ №№ 116 и 53 по 30 мест (всего – 60) за счёт открытия по 1 дополнительной группе. Места введены в эксплуатацию.

*В рамках строительства и реконструкции объектов дошкольного образования.*

Разработана проектно-сметная документация, ПСД прошла государственную экспертизу по строительству 2 объектов:

- комплексная жилая застройка по ул.Шишкова,140б в г. Воронеже;

- детский сад на 220 мест и детский сад на 150 мест по Московскому проспекту 142 е.

Ведётся строительство объектов, планируемый ввод в 2016 году.

*В рамках строительства детских садов за счет строительных организаций с последующим их приобретением в муниципальную собственность осуществлено следующее:*

- в 2015 году инвесторами построены 2 новых детских сада на 250 мест, которые выкуплены в муниципальную собственность за счёт средств федерального бюджета:

* встроено-пристроенный детский сад на 120 мест по ул. 9 Января, 241 (поз.13), - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 134» по ул. 9 Января, 241/9;
* детский сад на 150 мест по пер. Газовый - ул. Газовая, - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 195» по пер. Газовый, 15 В.

Объекты введены в эксплуатацию в 2015 году и функционируют в штатном режиме.

*В рамках обеспечения высокого качества услуг дошкольного образования, развитие вариативных форм и оказания мер поддержки негосударственному сектору дошкольного образования:*

- помещения по ул. Лидии Рябцевой, 34, переданные ранее негосударственному дошкольному образовательному учреждению НДОУ «Детский сад № 1 «Холмы и горы»», отремонтированы и введены в эксплуатацию. Детям из муниципальной очереди выделено 21 место;

**-** осуществлялась консультативная поддержка негосударственных детских садов в части реализации программ дошкольного образования;

- родителям НДОУ №№ 100, 101 и 102 ОАО РЖД выплачивалась компенсация части внесённой родительской платы;

- в 16 действующих МБДОУ открыты 26 групп кратковременного пребывания воспитанников на 305 мест. Также для обеспечения доступности дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ открыты 8 лекотек и 2 ресурсные группы для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), что позволило создать ещё 110 дополнительных мест, лекотеки и группы РАС функционируют в штатном режиме;

- в МБДОУ образовательная деятельность с воспитанниками проводилась по основной образовательной программе дошкольного образования, разработанной дошкольными образовательными организациями с учётом требований ФГОС ДО; в системе дошкольного образования успешно применялся «эффективный контракт», когда стимулирующие выплаты взаимоувязаны с достижением работниками качественных показателей предоставления услуги.

*В рамках приведения материально-технической базы функционирующих муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствие требованиям ФГОС ДО:*

- в детских садах, введённых в эксплуатацию (МБДОУ №№ 134 и 195), и открытых дополнительных группах в действующих МБДОУ №№ 53 и 116, создана материально-техническая база, соответствующая требованиям ФГОС ДО, а также требованиям пожарной безопасности и санитарному законодательству;

- проведена полная модернизация пищеблока МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 117».

*В результате реализации подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования»**в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):*

 1.1. Доля детей в возрасте 1- 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1- 6 лет, скорректированной на численность детей 5-7 лет, обучающихся по программам начального общего образования – 13,29%, что составляет 104,1% от планового значения *(план на 2015 год – 13,84%).* Значение показателя перевыполнено по нижеследующим обстоятельствам.

В 2015 году созданы 875 дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях различных организационно-правовых форм. Также в истекшем году в период комплектования (10.06.2015 – 31.08.2015) при нормативном плановом наборе детей во вновь комплектующиеся группы (по нормативной мощности) 12 894 человека в действующие МБДОУ было принято 13 960 детей (на 1066 детей больше). Данные меры позволили на конец 2015 года всех детей 2012 -2010 годов рождения обеспечить местами в детских садах, частично обеспечить также и детей 2013 г.р. На 31.12.2015 года в реестре актуального спроса электронной очерёдности остались не обеспеченными местами в МБДОУ 7986 детей 2013 г.р., родители которых заявляли 2015 год желаемым для приёма детей в детский сад. Также в 2015 году за счёт повышения рождаемости и миграционных процессов существенно выросла численность детского населения 1-6 лет (60453 человека по данным органов статистики). В результате значение показателя на 05.01.2016 составило 13,29%, что превышает план на 0,55%.

 1.2. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 36,31%, что составляет 102,17% от плана *(план на 2015 год – 37,10%).* Значение показателя перевыполнено по нижеследующим обстоятельствам.

 В 2015 году проводился плановый капитальный ремонт детских садов. Денежные средства были направлены 52 МБДОУ для проведения работ капитального характера. Крупный капитальный ремонт систем жизнедеятельности проводился в МБДОУ №№ 11, 143, 17 (здание по Ф.Энгельса, 32), 117, 116. Также в городе происходит расширение сети муниципальных детских садов за счёт строительства новых объектов. Перечисленные меры позволили достичь значения показателя 36,31%, что выше планового значения на 0,79%.

1.3. Доля воспитанников образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям ФГОС ДО, в общей численности воспитанников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования – 99,03%, что составляет 165,05% от плана *(план на 2015 год – 60%).* Значение показателя перевыполнено по нижеследующим обстоятельствам.

 По состоянию на 01.01.2016 года численность воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций, которые обучаются по программам дошкольного образования, соответствующим требованиям ФГОС ДО, составляет 99,03% от общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций (превышение плана на 36,03%), что стало возможным ввиду перехода МБДОУ на работу по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, в полной мере соответствующим требованиям ФГОС ДО.

1.4. Доля воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, - 2,19%, что составляет 81,11% от планового значения *(план на 2015 год –2,7%).* Значение показателя не достигнуто по следующим обстоятельствам:

- закрытие учредителем дошкольного отделения в НОУ «Классический лицей», закрытие Воронежским природным биосферным заповедником детского сада № 136;

- не востребованность мест в НДОУ, т.к. кризисные явления несколько «затормозили» заинтересованность родителей в частных детских садах. На конец отчётного периода в негосударственных детских садах имеются свободные места (мощность (количество мест) частных детских садов больше, чем контингент воспитанников).

1.5. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, к средней заработной плате в системе общего образования Воронежской области составило 102 % *(план 2015 года-100%);*

1.6. Объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, оказываемой муниципальными дошкольными образовательными организациями городского округа, - 45757 человек, что составляет 102,46% от планового значения (*план на 2015 год – 44660 человек)*. Значение показателя перевыполнено на 2,46% за счёт создания 875 дополнительных мест и некоторой переукомплектованности групп действующих МБДОУ в связи с востребованностью населения в услугах дошкольного образования.

1.7. Количество мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогических и руководящих работников учреждений дошкольного образования в межкурсовой период составило 41 *(план на 2015 – 28 единиц)*;

1.8. Доля МБДОУ, где внедрены информационные системы управления, в общем количестве муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений составила 87 % (план 2015 года-75%).

На реализацию подпрограммы 2 **«Развитие общего и дополнительного образования»** направлено 5217944,43 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет - 2188,48 тыс. рублей, областной бюджет – 3148129,68 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 1931736,57 тыс. рублей, внебюджетные источники –  135889,69 тыс. рублей.

В основной период проведения государственной итоговой аттестации с 25 мая по 26 июня 2015 года на территории городского округа город Воронеж работали 27 пунктов проведения экзаменов для выпускников 11-х классов, сдающих в форме ЕГЭ; 13 пунктов проведения экзаменов для выпускников 11-х классов, сдающих в форме ГВЭ; 36 пунктов проведения для выпускников 9-х классов, сдающих в форме ОГЭ и 24 пункта проведения для выпускников 9-х классов, сдающих в форме ГВЭ.

115 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений приняли участие в государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) по двум обязательным предметам – русскому языку и математике.

С целью выявления и поддержки талантливых детей ежегодно учащиеся МБОУ принимают участие в олимпиадах различного уровня, в том числе всероссийской олимпиаде школьников. С 13 января по 8 февраля 2015 года проведен региональный (областной) этап всероссийской олимпиады школьников (далее – региональный этап Олимпиады) по 21 общеобразовательному предмету. В нем приняли участие 826 обучающихся из общеобразовательных учреждений городского округа город Воронеж, что составляет 66,8% от общего количества участников в Воронежской области (для сравнения: в 2012 году - 62,1%; в 2013 году – 65,9%; в 2014 году – 65,7%).

В сентябре-декабре 2015 года также состоялись школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников с общим количеством участвующих 72 610 человека (с учетом количества участников, принявших участие по нескольким предметам,фактически по каждому предмету).

 За достижения в учебной и научно-исследовательской работе 31 выпускник XI классов и 4 выпускника IX классов из 23 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города стали стипендиатами правительства Воронежской области в 2015/2016 учебном году.

В 2015 году года в целях стимулирования творческой активности обучающихся, выявления одарённых и талантливых детей управлением образования и молодежной политики было организовано  53городских фестивалей, конкурсов и спортивных соревнований**,** в которых приняло участие 10986 обучающихся, из них 2118 обучающихся стали победителями и призерами.

В честь празднования 70- летия Победы в Великой Отечественной войне организованы и проведены городские мероприятия патриотической направленности, посвященные 70-летию Победы: конкурс медиапроектов «Волшебный город», военно-историческая игра «Малый Сатурн», парно-спортивные соревнования «Будущее Отечества», «Один день в армии» для воспитанников военно-патриотических клубов на призывном пункте Воронежской области, муниципальный этап областной военно-спортивной игры «Победа», муниципальный этап слета-конкурса команд «Пост № 1», городской фестиваль-конкурс творческих работ «Связь поколений», конкурс патриотической песни «Наши песни Войны и Победы», шахматный турнир.

В рамках обеспечения широкого использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе и управлении образованием все 117 муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Воронеж имеют сайты и обеспечены услугой доступа к сети Интернет.

Продолжается информационно-методическое сопровождение автоматизированных информационных систем «Комплектование», АРМ «АВЕРС: Директор», «АВЕРС: РОНО», «АВЕРС: Регион», «АВЕРС: Заведующий ДОУ», «АВЕРС: Расчет меню питания», приложения «Электронный классный журнал».

В летний период 2015 года на базе 104 общеобразовательных учреждений были организованы пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей, в которых отдыхали 4141 человек, из них 3926 человек — за счет средств областного бюджета и 215 человек — за счет средств городского бюджета.

 В рамках реализации направления «Школьное молоко» пакетированное молоко с трубочкой (3,2% жирности) три раза в неделю получают бесплатно на условиях софинансирования из городского (50%) и областного (50%) бюджетов более 77 тысяч школьники 1-9 классов (89 % от общего количества обучающихся).

 1 сентября 2015 года введена в эксплуатацию средняя общеобразовательная школа на 500 мест в поселке Репное. Ведутся работы по строительству средней общеобразовательной школы на 825 мест в квартале ВГУ на Московском проспекте.

В соответствии с распоряжением администрации городского округа г. Воронеж от 30.12.2015 № 1156-р « О внесении изменений в распоряжение администрации городского округа г. Воронеж от 21.05.2015 № 345-р» на капитальный ремонт 62 учреждений общего и дополнительного образования предусмотрено 32914тыс.руб.

 За счет средств, выделенных на капитальный ремонт, проведены мероприятия по:

а) устранению нарушений норм пожарной безопасности, нарушений норм в сфере санитарно-эпидемиологического, а так же решений судов, предписаний прокуратуры по всем образовательным учреждениям;

б) устранению аварийных ситуаций;

в) подготовке коммуникаций к работе в зимних условиях.

С целью антитеррористической и противопожарной защищенности все общеобразовательные учреждения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системами оповещения о пожаре (программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг»), оснащены пейджинговой связью с пультом ГОЧС, системами наружного видеонаблюдения. В 2015 году на противопожарные мероприятия из бюджета городского округа было выделено и профинансировано 9 млн. 610 тыс.руб. на приобретение оборудования 10 млн. 874 тыс.руб., в т.ч. по 396,95 тыс.руб. на приобретение ограждения для 2-х учреждений.

С целью стимулирования мотивации непрерывного профессионального развития, творческой активности педагогов, создания условий для выявления и обмена лучшими практиками посредством участия в городских и региональных педагогических мероприятиях в период с 08.12.2014 по 06.02.2015 был проведён VI городской фестиваль педагогического мастерства «От призвания к признанию - 2015».

В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

2.1. доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам – 98,74% (план на 2015 год – 98,6%);

2.2. доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций - 1,26% (план на 2015 год – 1,4%);

2.3. доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций – 31,35% (план на 2015 год – 31,35%);

2.4. доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 19,8% (план на 2015 год – 19,7%);

2.5. расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях составили 11916 рублей (план 2015 года-11061 рублей);

2.6.удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования – 82,6 % (план на 2015 год – 50%);

2.7. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных организаций составила 26204 рубля (план 2015 года-25485 рублей);

2.8. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей общеобразовательных организаций 26694 рублей (план 2015 года – 26735 рублей);

2.9. количество мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций общего и дополнительного образования детей в межкурсовой период 164, что составило 115,5 % (план 2015 года 142);

2.10. количество дополнительно введенных мест в строящихся общеобразовательных организациях 500 (план 2015 года 500 мест);

2.11. охват детей начальным общим образованием - 99,95% (план на 2015 год – 99,95%);

2.12. доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования и получивших документы государственного образца об освоении основных общеобразовательных программ основного общего образования - 99,5% (план на 2015 год – 99,5%);

2.13. доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования – 90% (план на 2015 год – 90%).

В рамках реализации **подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную практику»** проведено 234 мероприятия, в которых приняли участие более 56 тыс. молодых людей.

На подпрограмму в 2015 году направлено 1722,27 тыс. рублей из бюджета городского округа город Воронеж.

В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

 3.1. количество молодых людей, участвующих в различных формах самоорганизации и структурах социальной направленности – 12 872 чел. (план на 2015 год – 8 256 чел.);

 3.2. количество мероприятий, проектов (программ), направленных на патриотическое воспитание молодежи и формирование культурных и нравственных ценностей среди молодежи – 234ед**.** *(план на 2015 год – 210 ед.);*

 3.3. количество военно-патриотических объединений, клубов / количество участников (воспитанников) – 24 ед. / 914 чел. *(план на 2015 год – 23 ед. / 884 чел.);*

3.4.количество молодых людей, вовлеченных в программы и проекты, направленные на интеграцию в жизнь общества – 56 800 чел. *(план на 2015 год – 54 000 чел.).*

За отчетный период в рамках подпрограммы реализованы молодежные мероприятия: военно-историческая игра «Малый Сатурн», приуроченная к празднованию 72-й годовщины со Дня освобождения города Воронежа от немецко-фашистских захватчиков, Почетный (школьный) Пост № 1, городская военно-патриотическая игра «Орленок» среди команд общеобразовательных учреждений, приуроченная к празднованию 70-летия Победы, мероприятия волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, мероприятия, приуроченные к празднованию Дня молодежи, мероприятия с участием военно-патриотических клубов (спортивно-туристские соревнования «Школа безопасности», парно-спортивные соревнования «Будущее Отечества», посвященные памяти воина-интернационалиста Г.Е. Черкасова, приуроченные к празднованию Дня Героев Отечества, соревнования по практической стрельбе из пейнтбольного маркера), оборонно-спортивный лагерь «Отечество», сбор для воспитанников военно-патриотических клубов, городской смотр-конкурс волонтерских (добровольческих) объединений, действующих в сфере профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения, мероприятия для команд молодых специалистов предприятий и учреждений городского округа город Воронеж (турнир по пулевой и стендовой стрельбе, игра «Что? Где? Когда?», турнир по боулингу, турнир по шахматам) и др.

На реализацию основного мероприятия 1 **«Создание условий для отдыха детей городского округа город Воронеж»** направлено 106692,44 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 38617,74 тыс. руб., бюджет городского округа город Воронеж – 29339,69 тыс. рублей, внебюджетные источники – 38735,01 тыс. рублей.

С целью реализации данного мероприятиямуниципальной программы «Развитие образования» в летний период 2015 года на территории городского округа город Воронеж работало 11 стационарных детских лагерей отдыха (2014 год – 11 ДЛО). Из них 6 муниципальных ДЛО (2014 год – 6 ДЛО): «Кировец», «Полет», «Алмаз», «Маяк», «Костер», «Восток-4» (балансодержатель МАУ ЦДО «Перемена»), спортивная база МБОУ ДОД СДЮСШОР № 18 и 4 ведомственных ДЛО (2014 год – 4 ДЛО): «Кристалл» (Религиозная организация «Воронежская Епархия русской православной церкви»), «Вымпел» (ОАО «Концерн «Созвездие»), «Восход» (ГБУ ВО «Спортсооружения»), «Зеленый огонек» (ОАО «РЖД»). В августе приступил к работе ДЛО «Голубой экран», на базе которого проведены профильные смены для 47 детей.

На первом потоке 11 ДЛО приняли на отдых 2 169 детей или 100 % от проектной наполняемости ДЛО (2014 год – 11 ДЛО, 2 118 детей или 96%).

На втором потоке в 11 ДЛО отдохнули 2 117 детей или свыше 100 % от проектной наполняемости ДЛО (2014 год – 10 ДЛО, 2 036 детей или 101%).

На третьем потоке работало 10 стационарных ДЛО. В данных ДЛО отдохнуло 1 797 детей или 93% от проектной наполняемости работающих ДЛО (2014 год – 9 ДЛО, 1 683 ребенка или 98%).

На четвертом потоке работало 4 ДЛО: «Алмаз», «Кировец», «Зеленый огонек» и спортивная база МБОУ ДОД СДЮСШОР № 18, в которых отдохнуло 723 ребенка или 97% от проектной наполняемости ДЛО, работающих на 4 потоке (2014 год – 4 ДЛО, 722 ребенка или 97%).

Всего, в ДЛО городского округа город Воронеж отдохнуло 6 806 детей (2014 год – 6 559 детей), при проектной наполняемости 6951 ребенок, из них 390 детей (2014 год – 125 детей), находящихся в трудной жизненной ситуации по путевкам департамента социальной защиты Воронежской области.

В результате реализации основного мероприятия 1 в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателя (индикатора):

1.1. отношение численности детей, отдохнувших в муниципальных детских лагерях отдыха, к проектной наполняемости действующих муниципальных детских лагерей отдыха составило 80 % *(при плане 2015 года 80%).*

На реализацию основного мероприятия 2 **«Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите»** направлено 113593,87 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 3554,17 тыс. рублей, областной бюджет – 110039,69 тыс. рублей.

Выполнены все запланированные мероприятия, направленные на организацию системы материальной поддержки и стимулирования лиц, принявших в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателя (индикатора):

* 1. доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящиеся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов – 99,03% *(план на 2015 год – 99,122%).*

Руководитель управления образования

и молодежной политики Л.А. Кулакова

Главный бухгалтер А.С. Стариков