**Пояснительная записка**

**к отчету управления образования и молодежной политики**

**об исполнении муниципальной программы**

**«Развитие образования» на 01.04.2016 г.**

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 23.12.2013 № 1250 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие образования».

Ответственный исполнитель – управление образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж.

Соисполнители муниципальной программы – управление строительной политики, управление имущественных и земельных отношений, управы районов, отдел социальных проектов.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2016 год, составляет 9889201,12 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 503018,50 тыс. рублей, областной бюджет – 5596948,62 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 3073724,00 тыс. рублей, внебюджетные источники – 715510,00 тыс. рублей.

Лимит финансирования муниципальной программы на 2016 год составляет 8440321,70 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 3018,50 тыс. рублей, областной бюджет – 5389579,20 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 3047724,00 тыс. рублей, а также внебюджетные источники-830498,40 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы за 4 месяца 2016 года составил 1748449,51 тыс. рублей (17,7 % от предусмотренного программой и 18,9 % от предусмотренного лимита), из них: областной бюджет – 996468,16 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 654888,39 тыс. рублей, внебюджетные источники – 97092,96 тыс. рублей.

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

1. обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях – 99,0 мест на 100 детей в возрасте 3-7 лет, что составляет 99,90% от плана *(план на 2016 год – 99,10 мест на 100 детей в возрасте 3 - 7 лет)*;
2. доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, скорректированной на численность детей 5-7 лет, обучающихся по программам начального общего образования – 76,21 %, что составляет 95,51 % от плана на 2016 год *(план - 79,79%)*.
3. отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, – 100%, что составляет 100% от планового значения 2016 года (*план на 2016 год - 100%);*
4. отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена – 0 *(план на 2016 год – 1,66);*
5. удельный вес численности обучающихся образовательных организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС) – 56,60% *(план на 2016 год - 60%);*
6. доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы – 56% *(план на 2016 год – 60%)*;
7. удельный вес численности руководителей общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций общего и дополнительного образования детей – 70% (план на 2016 год - 85%);
8. отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате по экономике в Воронежской области – 106,90%. *(план на 2016 год – 100%);*
9. отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате по экономике в Воронежской области – 83%. *(план на 2016 год – 90%);*
10. удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности учащихся – 80% *(план на 2016 год - 82%);*
11. доля молодежи, принявшей участие в молодежных, профилактических и патриотических мероприятиях, в отчетный период в общей численности молодежи в городском округе город Воронеж – 6,37% (*план на 2016 год – 24%);*
12. доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет – 3,36 % (*план на 2016 год – 3,50%);*
13. удовлетворенность детей отдыхом в действующих муниципальных детских лагерях отдыха составила 0 % *(план 2016 год-80%. Значение данного показателя будет уточнено после 01.06.2016 (начало летней кампании по организации отдыха детей в каникулярное время)*;
14. доля детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч. переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение)), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов – 99,10% (*план на 2016 год – 99,123%).*

Муниципальная программа включает 3 подпрограммы и 2 основных мероприятия.

Подпрограмма 1 **«Развитие дошкольного образования».**

На реализацию подпрограммы 1 **«Развитие дошкольного образования»** направлено 740863,17 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 386255,95 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 285390,30 тыс. рублей, внебюджетные источники – 69216,92 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает подпрограмму 1 **«Развитие дошкольного образования».**

Цель подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» - развитие дошкольного образования, обеспечивающего равный доступ к эффективным и качественным образовательным услугам, отвечающего интересам и возможностям ребенка, а также запросам семьи.

Достижение основной цели подпрограммы осуществляется посредством решения следующих задач:

- обеспечения доступности дошкольного образования посредством сохранения и расширения муниципального сектора дошкольного образования;

- ликвидации очередности по устройству детей в муниципальные дошкольные образовательные организации городского округа город Воронеж;

- увеличения нормативного числа мест в дошкольных образовательных организациях;

- создания современной инфраструктуры муниципальных дошкольных образовательных организаций, модернизация материально-технической базы, соответствующей требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- обновление программного обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта дошкольного образования;

- развитие вариативных форм, оказание мер поддержки негосударственному сектору дошкольного образования.

*В результате реализации подпрограммы 1 в отчетном периоде (за I квартал 2016 года) «Развитие дошкольного образования»**достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):*

 1.1. Доля детей в возрасте 1- 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1- 6 лет, скорректированной на численность детей 5-7 лет, обучающихся по программам начального общего образования – 13,01%, что составляет 99,15% от планового значения *(план на 2016 год – 12,90%).*

 Значение показателя в первом квартале текущего года пока не достигнуто, что объясняется особенностями комплектования детских садов. Приём новых воспитанников осуществляется ежегодно с 10 июня по 31 августа. В указанный период все дети 3-7 лет будут обеспечены местами в дошкольных образовательных организациях и плановое значение показателя будет достигнуто.

 1.2. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 36,31%, что составляет 98,87% от плана *(план на 2016 год – 35,90%).* Значение показателя перевыполнено по нижеследующим обстоятельствам.

 Значение показателя пока не достигнуто, что объясняется сезонным характером ремонтных работ. Работы по капитальному ремонту детских садов проводятся в летний период. Кроме того, в третьем квартале 2015 года запланирован ввод двух новых детских садов. Завершение работ капитального характера и ввод в строй новых объектов позволит достичь планового значения показателя.

 1.3. Доля воспитанников образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям ФГОС ДО, в общей численности воспитанников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования – 99,03%, что составляет 99,83% от плана *(план на 2016 год – 99,2%).*

Значение показателя перевыполнено т.к. МБДОУ перешли на работу по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, в полной мере соответствующим требованиям ФГОС ДО.

1.4. Доля воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования - 2,19%, что составляет 81,11% от планового значения *(план на 2016 год –2,70%).*

Значение показателя не достигнуто по следующим причинам:

- закрытием двух негосударственных детских садов (детский сад в НОУ «Классический лицей», детский сад № 136 Воронежского биосферного заповедника);

- не востребованность мест в НДОУ, т.к. кризисные явления несколько «затормозили» заинтересованность родителей в частных детских садах. На конец отчётного периода в негосударственных детских садах имеются свободные места (мощность (количество мест) частных детских садов больше, чем контингент воспитанников).

1.5. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, к средней заработной плате в системе общего образования Воронежской области составило 92,60 % *(план 2016 года-100%);*

1.6. Объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, оказываемой муниципальными дошкольными образовательными организациями городского округа, - 45757 человек, что составляет 99,91% от планового значения (*план на 2016 год – 45800 человек)*.

1.7. Количество мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогических и руководящих работников учреждений дошкольного образования в межкурсовой период составило 6 единиц *(план на 2016 год – 30 единиц)*;

1.8. Доля МБДОУ, где внедрены информационные системы управления, в общем количестве муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений составила 92% (план 2016 года-96,50%).

На реализацию подпрограммы 2 **«Развитие общего и дополнительного образования»** направлено 972080,44 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 583235,25 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 363529,32 тыс. рублей, внебюджетные источники –  25315,87 тыс. рублей.

В досрочный период государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ на базе 1 пункта проведения экзамена с 21 марта по 23 апреля 2016 года принимают участие 48 выпускников текущего года и прошлых лет из образовательных учреждений Воронежской области. В настоящий момент известны результаты по русскому языку, математике (базовый и профильный уровни) и информатике и ИКТ. Средний балл по русскому языку составляет 61 балл, по информатике и ИКТ – 59 баллов, по математике (базовый уровень) – 4 балла, по математике (профильный уровень) – 28 баллов.

За отчетный период было организовано участие воронежских школьников в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (далее – региональный этап Олимпиады) по 21 общеобразовательному предмету с 13 января по 9 февраля 2016 года. В нем приняли участие 950 обучающихся из общеобразовательных учреждений городского округа город Воронеж, что составляет 67,8 % от общего количества участников в Воронежской области (для сравнения: в 2012 году - 62,1%; в 2013 году – 65,9%; в 2014 году – 65,7%; 2015 году - 66,8%).

 За достижения в учебной и научно-исследовательской работе 31 выпускник XI классов и 4 выпускника IX классов из 23 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города стали стипендиатами правительства Воронежской области в 2015/2016 учебном году.

В 1 квартале 2016 года в целях стимулирования творческой активности обучающихся, выявления одарённых и талантливых детей управлением образования и молодежной политики было организовано  23городских фестиваля, конкурса и спортивных соревнования**,** в которых приняло участие 4972 обучающихся, из них 854 человек стали победителями и призерами.

В рамках обеспечения широкого использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе и управлении образованием все 117 муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Воронеж имеют сайты и обеспечены услугой доступа к сети Интернет.

В целях создания единой информационно-образовательной системы проводится информационно-методическое сопровождение АИС «Зачисление в школу» и ЭКЖ «Дневник.ру» от разработчика ООО «Дневник.ру» в отделах образования районов и во всех общеобразовательных учреждениях городского округа город Воронеж.

В летний период 2016 года на базе 103 общеобразовательных учреждений планируется организация пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей, в которых отдохнут 3965 человек, из них 3758 человек — за счет средств областного бюджета и 207 человек — за счет средств городского бюджета. На средства, выделенные из городского и областного бюджетов, будет организовано 10 профильных лагерей для 240 человек (202 человека — за счет средств областного бюджета и 38 человек — за счет средств городского бюджета) и 1 палаточный лагерь для 72 подростков (46 человек - за счет средств областного бюджета, 26 человек - за счет средств городского бюджета).

 В рамках реализации направления «Школьное молоко» пакетированное молоко с трубочкой (3,2% жирности) три раза в неделю получают бесплатно на условиях софинансирования из городского (50%) и областного (50%) бюджетов более 77 тысяч школьники 1-9 классов (89 % от общего количества обучающихся).

В сентябре 2016 года запланирован ввод в эксплуатацию общеобразовательной школы на 825 учащихся на Московском проспекте (МБОУ СОШ № 101).

В соответствии с распоряжением администрации городского округа г. Воронеж от 07.04.2016 № 227-р «Об утверждении пообъектного распределения ассигнований бюджета городского округа город Воронеж на 2016 год на проведение капитального ремонта общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования» на капитальный ремонт 98 учреждений общего и 10 учреждений дополнительного образования без учета кредиторской задолженности предусмотрено 72178 тыс.руб.

С целью антитеррористической и противопожарной защищенности все общеобразовательные учреждения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системами оповещения о пожаре (программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг»), оснащены пейджинговой связью с пультом ГОЧС, системами наружного видеонаблюдения. В 2016 году за счет средств бюджета предусматривается выполнение мероприятий по обслуживанию систем АПС, приобретение и перезарядка огнетушителей, электролабораторные испытания электрооборудования, испытание пожарных гидрантов и т.п.

С целью стимулирования мотивации непрерывного профессионального развития, творческой активности педагогов, создания условий для выявления и обмена лучшими практиками посредством участия в городских и региональных педагогических мероприятиях в период с 23.11.2015 по 05.02.2016 был проведён VII городской фестиваль педагогического мастерства «От призвания к признанию - 2016» (далее – Фестиваль). Всего в рамкахФестиваля проведено 5 конкурсов профессионального мастерства, в которых приняли участие 58 педагогических работников из 58 образовательных организаций. По итогам Фестиваля денежные сертификаты получили 5 победителей и 11 призеров.

МКУ ЦРОиМП осуществляет системный подход к реализации учебно-методического сопровождения образовательной деятельности педагогических и руководящих работников.

МКУ ЦРОиМП обеспечивает максимально широкие возможности для совершенствования и развития профессиональных компетенций педагогических работников образовательных организаций общего и дополнительного образования городского округа город Воронеж в межкурсовой период (семинары, педагогические чтения, конгрессы, конференции, информационно/организационно-методические совещания, конкурсные презентации педагогических объединений, ассамблеи, образовательные салоны, конференции, конкурсы профессионального педагогического мастерства, форумы и т.д.).

В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

2.1. доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам – 0% (*план на 2016 год – 98,77%).* Результаты по данному показателю будут известны после прохождения государственной итоговой аттестации выпускниками 2016 года, в июне 2016 года.

2.2. доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций - 0% *(план на 2016 год – 1,23%).* Результаты по данному показателю будут известны после прохождения государственной итоговой аттестации выпускниками 2016 года, в июне 2016 года.

2.3. доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций – 31,35% *(план на 2016 год – 31,09%);*

2.4. доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 19,50% *(план на 2016 год – 19,70%);*

2.5. расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях составили 2793,10 рублей *(план 2016 года-11916 рублей);*

2.6.удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования – 7,20% *(план на 2016 год – 74,50%)*;

2.7. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных организаций составила 24332 рубля *(план 2016 года-24900 рублей);*

2.8. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей общеобразовательных организаций 25824 рубля *(план 2016 года – 26694 рублей);*

2.9. количество мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций общего и дополнительного образования детей в межкурсовой период – 58 ед., *(план на 2016 год 145 ед.);*

2.10. количество дополнительно введенных мест в строящихся общеобразовательных организациях 0 мест *(план на 2016 год 825 мест).* 1 сентября 2016 года запланирован ввод в эксплуатацию средней общеобразовательной школы на 825 мест в квартале ВГУ на Московском проспекте.

2.11. охват детей начальным общим образованием - 99,95% *(план на 2016 год – 99,96%);*

2.12. доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования и получивших документы государственного образца об освоении основных общеобразовательных программ основного общего образования - 0% *(план на 2016 год – 99,60%).* Результаты по данному показателю будут известны после прохождения государственной итоговой аттестации выпускниками 2016 года (июнь 2016 года).

2.13. доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования – 90% *(план на 2016 год – 92%).*

В рамках реализации **подпрограммы 3 «Вовлечение молодежи в социальную практику»** проведено 50 мероприятий, в которых приняли участие более 7 тыс. молодых людей.

На подпрограмму в 2016 году направлено 2092,18 тыс. рублей из бюджета городского округа город Воронеж.

В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

 3.1. количество молодых людей, участвующих в различных формах самоорганизации и структурах социальной направленности – 8744 чел. *(план на 2016 год – 9030 чел.);*

 3.2. количество мероприятий, проектов (программ), направленных на патриотическое воспитание молодежи и формирование культурных и нравственных ценностей среди молодежи – 50ед**.** *(план на 2016 год – 212 ед.);*

 3.3. количество военно-патриотических объединений, клубов / количество участников (воспитанников) – 24 ед. / 899 чел. *(план на 2016 год – 23 ед. / 884 чел.);*

3.4.количество молодых людей, вовлеченных в программы и проекты, направленные на интеграцию в жизнь общества – 7822 чел. *(план на 2016 год – 54 500 чел.).*

За отчетный период в рамках подпрограммы реализованы молодежные мероприятия: военно-историческая игра «Малый Сатурн», приуроченная к празднованию 73-й годовщины со Дня освобождения города Воронежа от немецко-фашистских захватчиков, мероприятия с участием военно-патриотических клубов (соревнования по тактической стрельбе из страйкбольного привода, военно-спортивные соревнования «Один день в армии»), военно-спортивные соревнования «Служу Отечеству» для команд профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, зональный этап областного смотра-конкурса творчества студентов образовательных организаций среднего профессионального образования «Студенческая весна» – «Вперед, романтики!», городской фестиваль молодежных театров эстрадных миниатюр, открытый конкурс лидерского мастерства «Лидер-2016».

На реализацию основного мероприятия 1 **«Создание условий для отдыха детей городского округа город Воронеж»** направлено 6436,76 тыс. рублей, из них: бюджет городского округа город Воронеж – 3876,59 тыс. рублей, внебюджетные источники – 2560,17 тыс. рублей.

В результате реализации основного мероприятия 1 в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателя (индикатора):

1.1. отношение численности детей, отдохнувших в муниципальных детских лагерях отдыха, к проектной наполняемости действующих муниципальных детских лагерей отдыха составило 0% *(при плане 2016 года 80%).* Начало летней компании по организации отдыха детей в каникулярное время запланирована на 01.06.2016 года.

На реализацию основного мероприятия 2 **«Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите»** направлено 26976,96 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 26976,96 тыс. рублей.

Выполнены все запланированные мероприятия, направленные на организацию системы материальной поддержки и стимулирования лиц, принявших в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателя (индикатора):

* 1. доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящиеся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов – 99,10% *(план на 2016 год – 99,123%).*

Руководитель управления образования

и молодежной политики Л.А. Кулакова