**Пояснительная записка**

**к отчету управления образования и молодежной политики**

**об исполнении муниципальной программы**

**«Развитие образования» на 01.07.2016 г.**

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 23.12.2013 № 1250 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие образования».

Ответственный исполнитель – управление образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж.

Соисполнители муниципальной программы – управление строительной политики, управление имущественных и земельных отношений, управы районов, отдел социальных проектов.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2016 год, составляет 9889201,12 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 503018,50 тыс. рублей, областной бюджет – 5596948,62 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 3073724,00 тыс. рублей, внебюджетные источники – 715510,00 тыс. рублей.

Лимит финансирования муниципальной программы на 2016 год составляет 8858506,47 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 132653,50 тыс. рублей, областной бюджет – 5448798,61 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 3277054,36 тыс. рублей, кроме того внебюджетные источники – 880807,50 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы за 6 месяцев 2016 года составил 4480645,25 тыс. рублей (45,3 % от предусмотренного программой и 46 % от предусмотренного лимита), из них: областной бюджет – 2654276,91 тыс. рублей (48,7 % от предусмотренного программой), бюджет городского округа город Воронеж – 1509662,26 тыс. рублей (46,1% от предусмотренного программой), федеральный бюджет- 2172,08 (1,6 % от предусмотренного программой), внебюджетные источники – 314534 тыс. рублей.

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

1. обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях – 99,0 мест на 100 детей в возрасте 3-7 лет, что составляет 99,90 % от плана *(план на 2016 год – 99,10 мест на 100 детей в возрасте 3 - 7 лет)*;
2. доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, скорректированной на численность детей 5-7 лет, обучающихся по программам начального общего образования – 76,21 %, что составляет 95,51 % от плана на 2016 год *(план - 79,79%)*.
3. отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, – 100%, что составляет 100% от планового значения 2016 года (*план на 2016 год - 100%);*
4. отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена – 1,7% *(план на 2016 год – 1,66);*
5. удельный вес численности обучающихся образовательных организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС) – 56,7% *(план на 2016 год - 60%);*
6. доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы – 56% *(план на 2016 год – 60%)*;
7. удельный вес численности руководителей общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций общего и дополнительного образования детей – 70% (план на 2016 год - 85%);
8. отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате по экономике в Воронежской области – 102,90%. *(план на 2016 год – 100%);*
9. отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате по экономике в Воронежской области – 79,20%. *(план на 2016 год – 90%);*
10. удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности учащихся – 80% *(план на 2016 год - 82%);*
11. доля молодежи, принявшей участие в молодежных, профилактических и патриотических мероприятиях, в отчетный период в общей численности молодежи в городском округе город Воронеж – 13,73% (*план на 2016 год – 24%);*
12. доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет – 3,36 % (*план на 2016 год – 3,50%);*
13. удовлетворенность детей отдыхом в действующих муниципальных детских лагерях отдыха составила 99% *(план на 2016 год-80%.)* По итогам социологического опроса показатель «Удовлетворенность детей отдыхом в действующих муниципальных детских лагерях отдыха, %» составляет 99,3%. Увеличение показателя обосновано следующими критериями:

- улучшением качества бытовых условий проживания ребенка в муниципальном детском лагере отдыха. 84% опрошенных, оценили бытовые условия в муниципальном ДЛО как «очень понравились», «понравились» и «удовлетворительные»;

- улучшением качества питания. Более 96% опрошенных, удовлетворены качеством питания;

- к организации досуга и занятости нет претензий у 97% отдыхающих детей и их родителей;

- на «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» оценили отдых 99,3% опрошенных.

1. доля детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч. переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение)), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов – 99,10% (*план на 2016 год – 99,123%).*

Муниципальная программа включает 3 подпрограммы и 2 основных мероприятия.

Подпрограмма 1 **«Развитие дошкольного образования».**

На реализацию подпрограммы 1 **«Развитие дошкольного образования»** направлено 1803080,03 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 939032,62 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 619689,02 тыс. рублей, внебюджетные источники – 244358,39 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает подпрограмму 1 **«Развитие дошкольного образования».**

Цель подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» - развитие дошкольного образования, обеспечивающего равный доступ к эффективным и качественным образовательным услугам, отвечающего интересам и возможностям ребенка, а также запросам семьи.

Достижение основной цели подпрограммы осуществляется посредством решения следующих задач:

- обеспечения доступности дошкольного образования посредством сохранения и расширения муниципального сектора дошкольного образования;

- ликвидации очередности по устройству детей в муниципальные дошкольные образовательные организации городского округа город Воронеж;

- увеличения нормативного числа мест в дошкольных образовательных организациях;

- создания современной инфраструктуры муниципальных дошкольных образовательных организаций, модернизация материально-технической базы, соответствующей требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- обновление программного обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта дошкольного образования;

- развитие вариативных форм, оказание мер поддержки негосударственному сектору дошкольного образования.

*В результате реализации подпрограммы 1 в отчетном периоде (за II квартал 2016 года) «Развитие дошкольного образования»**достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):*

 1.1. Доля детей в возрасте 1- 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1- 6 лет, скорректированной на численность детей 5-7 лет, обучающихся по программам начального общего образования – 12.98 %, что составляет 99,38% от планового значения *(план на 2016 год – 12,90%).*

 Плановое значение показателя по итогам 2 квартала пока не достигнуто, что объясняется особенностями комплектования муниципальных дошкольных образовательных организаций (далее - МДОО) поступающими воспитанниками.

 В соответствии с Положением о порядке комплектования воспитанниками муниципальных дошкольных образовательных организаций городского округа город Воронеж, утверждённым постановлением от 24.12.2014 № 2496, на 09.06.2016 г. все дети 3-7 лет, зарегистрированные в электронной очереди (актуальном реестре), включены в окончательные списки будущих воспитанников и обеспечены путёвками-направлениями для приёма в МДОО. Начиная с 10 июня, идёт постепенный приём (зачисление) впервые поступающих детей в состав воспитанников детских садов, который завершится 31.08.2016 г. По мере зачисления, дети снимаются с очереди. Также до конца текущего года будут введены в эксплуатацию 1085 дополнительных мест. Плановое значение индикатора будет достигнуто после завершения периода комплектования МДОО и ввода дополнительных мест.

 1.2. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 36,31%, что составляет 98,87% от плана *(план на 2016 год – 35,90%).*

 1.3. Доля воспитанников образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям ФГОС ДО, в общей численности воспитанников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования – 100%, что составляет 100.81% от плана *(план на 2016 год – 99,2%).*

По итогам 2 квартала 2016 года плановое значение показателя перевыполнено по нижеследующим обстоятельствам.

Соглашением от 22.03.2016 г. № 205 о предоставлении субвенции из областного бюджета бюджету городского округа город Воронеж на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, заключенного между администрацией городского округа город Воронеж и департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области, на 2016 год целевой показатель повышения качества образования и эффективности деятельности муниципальной системы дошкольного образования «Доля воспитанников МДОО, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования, обучающихся по программам, соответствующим требованиям ФГОС ДО, в общей численности воспитанников муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования» установлен в значении 100%.

Во исполнение Соглашения все муниципальные дошкольные образовательные организации (100%) привели основные общеобразовательные программы дошкольного образования в соответствие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО).

1.4. Доля воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования - 2,19%, что составляет 81,11% от планового значения *(план на 2016 год –2,70%).*

Значение показателя не достигнуто по следующим причинам:

- закрытием двух негосударственных детских садов (детский сад в НОУ «Классический лицей», детский сад № 136 Воронежского биосферного заповедника);

- низкой востребованностью со стороны родителей услуг по дошкольному образованию в НДОУ, т.к. кризисные явления несколько «затормозили» заинтересованность родителей в частных детских садах. На конец отчётного периода в негосударственных детских садах имеются свободные места (мощность (количество мест) частных детских садов больше, чем контингент воспитанников).

1.5. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, к средней заработной плате в системе общего образования Воронежской области составило 96,80 % *(план 2016 года-100%);*

1.6. Объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, оказываемой муниципальными дошкольными образовательными организациями городского округа - 46043 человек, что составляет 100,53% от планового значения (*план на 2016 год – 45800 человек)*.

1.7. Количество мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогических и руководящих работников учреждений дошкольного образования в межкурсовой период составило 10 единиц *(план на 2016 год – 30 единиц)*;

1.8. Доля МБДОУ, где внедрены информационные системы управления, в общем количестве муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений составила 94% (план 2016 года - 96,50%).

На реализацию подпрограммы 2 **«Развитие общего и дополнительного образования»** направлено 2592204,99 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 1658880,33 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 874096,59 тыс. рублей, внебюджетные источники –  59228,07 тыс. рублей.

 С целью организации проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, на территории городского округа город Воронеж была организована работа 87 пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), организованных на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений и «на дому». В ППЭ работало порядка 675 общественных наблюдателей, экзамены прошли в штатном режиме.

 115 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений приняли участие в государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ). 7414 выпускников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений прошли государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ по четырем обязательным общеобразовательным предметам и97 человек - в форме ГВЭ.

Вместе с 4820 выпускниками 11 (12)- х классов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений на 27 ППЭ ЕГЭ сдавали и 659 человек, являющиеся выпускниками образовательных учреждений прошлых лет, обучающимися учреждений среднего профессионального образования и военнослужащими, проходящими военную службу по призыву и по контракту и поступающими на обучение в военные образовательные организации высшего образования.

 По сравнению с 2015 годом произошло увеличение общего количества выпускников, получивших 100 баллов по итогам ЕГЭ, с 34 до 65 стобалльников по 5 учебным предметам в 2016 году, а именно:

- по русскому языку с 22 до 48 человек;

- по химии с 5 до 7 человек.

 Впервые в 2016 году появились стобалльники по математике (профильный уровень) - 4 человека, по физике – 2 человека. По литературе количество стобалльников осталось на уровне 2015 человека – 4 человека.

За отчетный период было организовано участие воронежских школьников в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (далее – региональный этап Олимпиады) по 21 общеобразовательному предмету с 13 января по 9 февраля 2016 года. В нем приняли участие 950 обучающихся из общеобразовательных учреждений городского округа город Воронеж, что составляет 67,8 % от общего количества участников в Воронежской области.

В 2016 году из 39 участников заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников от Воронежской области 36 являются учащимися общеобразовательных учреждений городского округа город Воронеж. По итогам заключительного этапа в число призеров по 9 общеобразовательным предметам (русскому языку, истории, экономике, обществознанию, ОБЖ, технологии, праву, немецкому языку, искусству (МХК)) вошли 10 учащихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений городского округа город Воронеж.

 За достижения в учебной и научно-исследовательской работе 31 выпускник XI классов и 4 выпускника IX классов из 23 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города стали стипендиатами правительства Воронежской области в 2015/2016 учебном году.

 Во 2 квартале 2016 года в целях стимулирования творческой активности обучающихся, выявления одарённых и талантливых детей управлением образования и молодежной политики было организовано  42городских конкурсов и спортивных соревнований**,** в которых приняло участие более 29 тыс. обучающихся, из них более 1554 человек стали победителями и призерами.

 Школьники приняли активное участие в областных массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский Азимут - 2016», городских открытых туристических соревнований «Слет», «Туртриатлон», «Школа безопасности», в открытом Первенстве города Воронежа по авиамодельному спорту, в соревнованиях по начальному судо- и авиамоделизму.

 В рамках обеспечения широкого использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе и управлении образованием все 117 муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Воронеж имеют сайты и обеспечены услугой доступа к сети Интернет.

С учетом всех компьютеров, используемых в учебных целях в общеобразовательных учреждениях городского округа город Воронеж, в 2015-2016 учебном году на 1 компьютер в среднем приходится 12,5 обучающихся или на 100 обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа город Воронеж 8 персональных компьютеров.

В целях улучшения количественных и качественных характеристик сайтов и формирования ориентиров для образовательных учреждений по созданию сайтов проведен конкурс сайтов образовательных организаций «Лучший сайт образовательной организации ‑ 2016».

В целях создания единой информационно-образовательной системы проводится информационно-методическое сопровождение АИС «Зачисление в школу» и ЭКЖ «Дневник.ру» от разработчика ООО «Дневник.ру» в отделах образования районов и во всех общеобразовательных учреждениях городского округа город Воронеж.

В летний период 2016 года на базе 103 общеобразовательных учреждений были организованы пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей, в которых отдохнули 3965 человек, из них 3758 человек — за счет средств областного бюджета и 207 человек — за счет средств городского бюджета. На средства, выделенные из городского и областного бюджетов, в июне было организовано 5 профильных лагерей (спортивной, художественной и естественнонаучной направленностей) для 110 человек.

Занятостью в трудовых бригадах по договорам с государственным казенным учреждением Воронежской области Центром занятости «Молодежный» в июне было охвачено более 1 200 подростков старшего школьного возраста. Трудовая деятельность подростков оплачивается из средств областного бюджета.

 В рамках реализации направления «Школьное молоко» пакетированное молоко с трубочкой (3,2% жирности) три раза в неделю получают бесплатно на условиях софинансирования из городского (50%) и областного (50%) бюджетов более 77 тысяч школьники 1-9 классов (89 % от общего количества обучающихся).

В сентябре 2016 года запланирован ввод в эксплуатацию общеобразовательной школы на 825 учащихся на Московском проспекте (МБОУ СОШ № 101).

В соответствии с распоряжением администрации городского округа г. Воронеж от 07.04.2016 № 227-р «Об утверждении пообъектного распределения ассигнований бюджета городского округа город Воронеж на 2016 год на проведение капитального ремонта общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования» на капитальный ремонт 98 учреждений общего и 10 учреждений дополнительного образования без учета кредиторской задолженности предусмотрено 72178 тыс. руб.

 За счет средств, выделенных на капитальный ремонт, проводятся мероприятия по:

а) устранению нарушений норм пожарной безопасности, нарушений норм в сфере санитарно-эпидемиологического, а так же решений судов, предписаний прокуратуры по всем образовательным учреждениям;

б) устранению аварийных ситуаций;

в) подготовке коммуникаций к работе в зимних условиях.

С целью антитеррористической и противопожарной защищенности все общеобразовательные учреждения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системами оповещения о пожаре (программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг»), оснащены пейджинговой связью с пультом ГОЧС, системами наружного видеонаблюдения. В 2016 году за счет средств бюджета предусматривается выполнение мероприятий по обслуживанию систем АПС, приобретение и перезарядка огнетушителей, электролабораторные испытания электрооборудования, испытание пожарных гидрантов и т.п.

 С целью стимулирования мотивации непрерывного профессионального развития, творческой активности педагогов, создания условий для выявления и обмена лучшими практиками посредством участия в городских и региональных педагогических мероприятиях в период с 23.11.2015 по 05.02.2016 был проведён VII городской фестиваль педагогического мастерства «От призвания к признанию - 2016» (далее – Фестиваль).

* Муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года города Воронежа - 2016», в котором участвовало 11 педагогов из 11 образовательных организаций (далее – ОО);
* Муниципальный профессиональный конкурс «Молодой педагог -2016» в котором участвовали 15 педагогов из 15 ОО;
* Муниципальный профессиональный конкурс «Классный руководитель - 2016», в котором приняли участие 11 классных руководителей из 11 ОО;
* Муниципальный профессиональный конкурс «Педагог-психолог - 2016», в котором приняли участие 7 педагогов-психологов из 7 ОО;
* Муниципальный профессиональный конкурс «Воспитатель года - 2016» », в котором приняли участие 14 педагогов из 14 ОО.

С целью реализации учебно-методического сопровождения образовательной деятельности педагогических и руководящих работников за отчетный период были проведены следующие семинары:

* по вопросам реализации [Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы](http://docs.cntd.ru/document/420276588);
* по вопросам реализации Концепции развития дополнительного образования детей;
* по вопросам организации воспитательной деятельности в рамках реализации ФГОС ООО;
* по проблемам совершенствования образовательного процесса в процессе реализации стандартов второго поколения;
* по проблемам подготовки к итоговой аттестации учащихся в 2015-2016 учебном году (ОГЭ, ЕГЭ);
* по вопросам инклюзивного образования;
* по вопросам развития профессиональных компетенций педагога;
* по проблеме проектирования организационно-методического пространства личностно-профессионального развития педагога;
* по вопросам психолого-педагогического сопровождения в работе с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС;
* совершенствование деятельности районных подкомиссий ТПМПК в 2016 году.

*В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):*

2.1. доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам – 99% (*план на 2016 год – 98,77%).*

2.2. доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций - 1% *(план на 2016 год – 1,23%).*

2.3. доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций – 31,35% *(план на 2016 год – 31,09%);*

2.4. доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 19,50% *(план на 2016 год – 19,70%);*

2.5. расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях составили 6077,50 рублей *(план 2016 года-11916 рублей);*

2.6.удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования – 36% *(план на 2016 год – 74,50%)*;

2.7. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных организаций составила 24694 рубля *(план 2016 года-26204 рублей);*

2.8. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей общеобразовательных организаций 26159 рубля *(план 2016 года – 26694 рублей);*

2.9. количество мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций общего и дополнительного образования детей в межкурсовой период – 104 ед., *(план на 2016 год 145 ед.);*

2.10. количество дополнительно введенных мест в строящихся общеобразовательных организациях 0 мест *(план на 2016 год 825 мест).* 1 сентября 2016 года запланирован ввод в эксплуатацию средней общеобразовательной школы на 825 мест в квартале ВГУ на Московском проспекте.

2.11. охват детей начальным общим образованием - 99,95% *(план на 2016 год – 99,96%);*

2.12. доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования и получивших документы государственного образца об освоении основных общеобразовательных программ основного общего образования – 99,10% *(план на 2016 год – 99,60%).*

2.13. доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования – 90% *(план на 2016 год – 92%).*

В рамках реализации **подпрограммы 3 «Вовлечение молодежи в социальную практику»** проведено 156 мероприятий, в которых приняли участие более 35 тыс. молодых людей.

На подпрограмму в 2016 году направлено 2397,05 тыс. рублей из бюджета городского округа город Воронеж.

В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

 3.1. количество молодых людей, участвующих в различных формах самоорганизации и структурах социальной направленности – 8744 чел. *(план на 2016 год – 9030 чел.);*

 3.2. количество мероприятий, проектов (программ), направленных на патриотическое воспитание молодежи и формирование культурных и нравственных ценностей среди молодежи – 156ед**.** *(план на 2016 год – 212 ед.);*

 3.3. количество военно-патриотических объединений, клубов / количество участников (воспитанников) – 25 ед. / 924 чел. *(план на 2016 год – 23 ед. / 884 чел.);*

3.4.количество молодых людей, вовлеченных в программы и проекты, направленные на интеграцию в жизнь общества –35700 чел. *(план на 2016 год – 54 500 чел.).*

За отчетный период в рамках подпрограммы реализованы молодежные мероприятия: военно-историческая игра «Малый Сатурн», приуроченная к празднованию 73-й годовщины со Дня освобождения города Воронежа от немецко-фашистских захватчиков, мероприятия с участием военно-патриотических клубов (соревнования по тактической стрельбе из страйкбольного привода, военно-спортивные соревнования «Один день в армии»), военно-спортивные соревнования «Служу Отечеству» для команд профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, зональный этап областного смотра-конкурса творчества студентов образовательных организаций среднего профессионального образования «Студенческая весна» – «Вперед, романтики!», городской фестиваль молодежных театров эстрадных миниатюр, открытый конкурс лидерского мастерства «Лидер-2016», спортивно-туристские соревнования для воспитанников военно-патриотических клубов «Школа безопасности», Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» на территории городского округа город Воронеж, Вахта Памяти, посвященная празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, соревнования по огневой подготовке и стрельбе из пейнтбольного маркера «Параллель» для воспитанников военно-патриотических клубов, городская военно-спортивная игра «Орленок» среди команд учащихся общеобразовательных учреждений, военно-спортивная игра «Памяти верны».

На реализацию основного мероприятия 1 **«Создание условий для отдыха детей городского округа город Воронеж»** направлено 24427,14 тыс. рублей, из них: бюджет городского округа город Воронеж – 13479,60 тыс. рублей, внебюджетные источники – 10947,54 тыс. рублей.

В результате реализации основного мероприятия 1 в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателя (индикатора):

* 1. отношение численности детей, отдохнувших в муниципальных детских лагерях отдыха, к проектной наполняемости действующих муниципальных детских лагерей отдыха составило 100% *(при плане 2016 года 80%).*

В рамках основного мероприятия «Создание условий для отдыха детей городского округа город Воронеж» в июне месяце в период летней кампании по организации отдыха детей в каникулярное время в 2016 году работали все 7 муниципальных стационарных детских лагерей отдыха. Проектная наполняемость в поток составляет 1 154 койко-места. Все муниципальные детские лагеря отдыха в июне были укомплектованы детьми на 100%.

На реализацию основного мероприятия 2 **«Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите»** направлено 58536,04 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 2172,08 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж-56363,96 тыс. рублей.

Выполнены все запланированные мероприятия, направленные на организацию системы материальной поддержки и стимулирования лиц, принявших в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателя (индикатора):

* 1. доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящиеся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов – 99,10% *(план на 2016 год – 99,123%).*

Руководитель управления образования

и молодежной политики Л.А. Кулакова