**Пояснительная записка**

**к отчету управления образования и молодежной политики**

**об исполнении муниципальной программы**

**«Развитие образования» на 01.10.2016 г.**

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 23.12.2013 № 1250 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие образования».

Ответственный исполнитель – управление образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж.

Соисполнители муниципальной программы – управление строительной политики, управление имущественных и земельных отношений, управы районов, отдел социальных проектов.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2016 год, составляет 9889201,12 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 503018,50 тыс. рублей, областной бюджет – 5596948,62 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 3073724,00 тыс. рублей, внебюджетные источники – 715510,00 тыс. рублей.

Лимит финансирования муниципальной программы на 2016 год составляет 8927517,44 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 194513,5 тыс. рублей, областной бюджет – 5453592,58 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж –3279411,36 тыс. рублей, кроме того внебюджетные источники – 888373,32 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2016 года составил 6448617,16 тыс. рублей (65,2 % от предусмотренного программой и 65,7 % от предусмотренного лимита), из них: областной бюджет – 3856152,11 тыс. рублей (68,9 % от предусмотренного программой), бюджет городского округа город Воронеж – 2146963,44 тыс. рублей (69,8 % от предусмотренного программой), федеральный бюджет – 2885,66 (0,6 % от предусмотренного программой), внебюджетные источники – 442615,95 тыс. рублей (61,9% от предусмотренного программой).

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

1. обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях – 99,1 мест на 100 детей в возрасте 3-7 лет, что составляет 100 % от плана *(план на 2016 год – 99,10 мест на 100 детей в возрасте 3 - 7 лет)*;
2. доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, скорректированной на численность детей 5-7 лет, обучающихся по программам начального общего образования – 78,24%, что составляет 98,06 % от плана на 2016 год *(план - 79,79%)*.
3. отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования – 100%, что составляет 100% от планового значения 2016 года (*план на 2016 год - 100%);*
4. отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена – 1,63% *(план на 2016 год – 1,66);*
5. удельный вес численности обучающихся образовательных организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС) – 64,1% *(план на 2016 год - 60%);*
6. доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы – 56% *(план на 2016 год – 60%)*;
7. удельный вес численности руководителей общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций общего и дополнительного образования детей – 74% (план на 2016 год - 85%);
8. отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате по экономике в Воронежской области – 102,10%. *(план на 2016 год – 100%);*
9. отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате по экономике в Воронежской области – 80%. *(план на 2016 год – 90%);*
10. удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности учащихся – 82% *(план на 2016 год - 82%);*
11. доля молодежи, принявшей участие в молодежных, профилактических и патриотических мероприятиях, в отчетный период в общей численности молодежи в городском округе город Воронеж – 16,88% (*план на 2016 год – 24%);*
12. доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет – 3,44 % (*план на 2016 год – 3,5%);*
13. удовлетворенность детей отдыхом в действующих муниципальных детских лагерях отдыха составила 99% *(план на 2016 год-80%.)*
14. доля детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч. переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение)), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов – 99,1% (*план на 2016 год – 99,123%).*

Муниципальная программа включает 3 подпрограммы и 2 основных мероприятия.

Подпрограмма 1 **«Развитие дошкольного образования».**

На реализацию подпрограммы 1 **«Развитие дошкольного образования»** направлено 2643473,00 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 1414137,92 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 908436,34 тыс. рублей, внебюджетные источники – 320898,74 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает подпрограмму 1 **«Развитие дошкольного образования».**

Цель подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» - развитие дошкольного образования, обеспечивающего равный доступ к эффективным и качественным образовательным услугам, отвечающего интересам и возможностям ребенка, а также запросам семьи.

Достижение основной цели подпрограммы осуществляется посредством решения следующих задач:

- обеспечения доступности дошкольного образования посредством сохранения и расширения муниципального сектора дошкольного образования;

- ликвидации очередности по устройству детей в муниципальные дошкольные образовательные организации городского округа город Воронеж;

- увеличения нормативного числа мест в дошкольных образовательных организациях;

- создания современной инфраструктуры муниципальных дошкольных образовательных организаций, модернизация материально-технической базы, соответствующей требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- обновление программного обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта дошкольного образования;

- развитие вариативных форм, оказание мер поддержки негосударственному сектору дошкольного образования.

*В результате реализации подпрограммы 1 в отчетном периоде (за III квартал 2016 года) «Развитие дошкольного образования»**достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):*

1.1. Доля детей в возрасте 1- 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1- 6 лет, скорректированной на численность детей 5-7 лет, обучающихся по программам начального общего образования – 12,87 %, что составляет 99,38% от планового значения *(план на 2016 год – 12,90%).*

По итогам III квартала текущего года доля детей в возрасте 1- 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1- 6 лет, скорректированной на численность детей 5-7 лет, обучающихся по программам начального общего образования, составила 12,87%, что превышает плановое значение на 0,23% (план – 12,9%) и объясняется нижеследующим.

В 2016 году в рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» создано 1085 дополнительных мест в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях (далее – МБДОУ). В период планового комплектования муниципальных детских садов впервые поступающими воспитанниками (10.06.2016 – 31.08.2016) при норме 12 232 человека фактически в МБДОУ приняты 14 468 детей дошкольного возраста (на 2236 детей больше), так как услуги дошкольного образования востребованы со стороны населения.

Данные меры на конец III квартала 2016 года позволили сохранить 100% доступность дошкольного образования для детей 3 – 7 лет (дети 2011-2013 годов рождения, родителями которых 2016 год был заявлен желаемым для приёма в детский сад, местами обеспечены полностью); также позволили частично обеспечить местами детей 2014 года рождения.

1.2. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 35,78%, что составляет 100,34% от плана *(план на 2016 год – 35,90%).*

По итогам 3 квартала 2016 года плановое значение индикатора превышено на 0,34% за счёт завершения крупного капитального 3 объектов (МБДОУ №№ 178, 141, 48), ввода в эксплуатацию в эксплуатацию 2 новых детских садов (МБДОУ №№ 84 и 199).

1.3. Доля воспитанников образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям ФГОС ДО, в общей численности воспитанников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования – 100%, что составляет 100,81% от плана *(план на 2016 год – 99,2%).*

По итогам III квартала 2016 года плановое значение показателя превышено на 33,33%, что объясняется следующим.

Соглашением от 22.03.2016 г. № 205 о предоставлении субвенции из областного бюджета бюджету городского округа город Воронеж на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, заключенного между администрацией городского округа город Воронеж и департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области (далее – Соглашение), для муниципальных дошкольных образовательных организаций на 2016 год установлен целый ряд целевых показателей повышения качества образования и эффективности деятельности, которые обязательны для выполнения всеми МБДОУ.

Одним из таких показателей качества и эффективности выступает «Доля воспитанников МДОО, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования, обучающихся по программам, соответствующим требованиям ФГОС ДО, в общей численности воспитанников муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования». Соглашением на 2016 год установлен план данного показателя – 100%.

Во исполнение Соглашения и для достижения планового значения показателя качества и эффективности все муниципальные дошкольные образовательные организации городского округа город Воронеж (100%) привели основные общеобразовательные программы дошкольного образования в соответствие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в результате чего плановое значение индикатора подпрограммы 1 существенно превышено.

1.4. Доля воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования - 2,19%, что составляет 81,11% от планового значения *(план на 2016 год –2,7%).*

Значение показателя не достигнуто, что объясняется следующими обстоятельствами:

- закрытием в 2015 году двух негосударственных детских садов (детский сад в НОУ «Классический лицей», детский сад № 136 Воронежского биосферного заповедника);

- низкой востребованностью со стороны родителей услуг по дошкольному образованию в НДОУ, т.к. кризисные явления несколько «затормозили» заинтересованность родителей в частных детских садах. На конец отчётного периода в негосударственных детских садах имеются свободные места (мощность (количество мест) частных детских садов больше, чем контингент воспитанников).

1.5. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, к средней заработной плате в системе общего образования Воронежской области составило 96,5% *(план 2016 года-100%);*

1.6. Объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, оказываемой муниципальными дошкольными образовательными организациями городского округа - 47670 человек, что составляет 104,08% от планового значения (*план на 2016 год – 45800 человек)*.;

1.7. Количество мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогических и руководящих работников учреждений дошкольного образования в межкурсовой период составило 13 единиц *(план на 2016 год – 30 единиц)*;

1.8. Доля МБДОУ, где внедрены информационные системы управления, в общем количестве муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений составила 97,4% *(план 2016 года - 96,50%).*

На реализацию подпрограммы 2 **«Развитие общего и дополнительного образования»** направлено 3617150,04 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 2321320,7 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 1211946,83 тыс. рублей, внебюджетные источники –  83882,51 тыс. рублей.

В соответствии с действующим расписанием ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ (ГИА-9) в дополнительный период (сентябрьские сроки) с 05 сентября по 16 сентября 2016 года в двух пунктах проведения ЕГЭ и ОГЭ, созданных на базе общеобразовательных учреждений в городском округе город Воронеж, и одном пункте «на дому» (ГВЭ) состоялся ЕГЭ по 2 общеобразовательным предметам (русскому языку и математике (базовый уровень), ОГЭ по 8 общеобразовательным предметам и ГВЭ (ГИА-9) по двум общеобразовательным предметам (русскому языку и математике).

Участниками дополнительного периода государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) стали обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки.

В дополнительный период ЕГЭ приняли участие по русскому языку - 3 выпускника 11 (12)-х классов МБОУ городского округа город Воронеж, по математике (базовый уровень) – 81 человек. В ОГЭ по 8 сдаваемым предметам участвовали выпускники 9-х классов МБОУ городского округа город Воронеж, в том числе по математике - 46 человек, по русскому языку – 28 человек, по обществознанию - 5 человек, по биологии и географии – по 4 человека, по истории, литературе и информатике и ИКТ – по 1 человеку. В ГВЭ (ГИА-9) по русскому языку и математике принял участие 1 выпускник 9-х классов. В целом экзамены прошли в штатном режиме, без технологических сбоев.

Доля выпускников, прошедших ГИА-9 (в формах ОГЭ и ГВЭ), повысилась с 99,1% (с учетом основного периода ГИА-9) до 99,95% (с учетом основного и дополнительного периодов ГИА-9).

По результатам сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике (базовый уровень) средний балл выпускников образовательных учреждений среднего общего образования городского округа город Воронеж составил по русскому языку – 73,5 балла, по математике (базовый уровень) – 4 балла. В 2015 году аналогичные показатели составили 69 баллов и 3,97 балла соответственно. 48 выпускников получили 100 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку (2015 год – 22 человека). По сравнению с 2015 годом процент выпускников, не преодолевших минимального количества баллов по русскому языку, снизился в 2016 году, и составил 0,1% (2015 г. – 0,3%). По результатам дополнительного периода ЕГЭ только 21 обучающийся дневных общеобразовательных учреждений (или 0,47% от общего количества выпускников) не сдал ЕГЭ по двум обязательным предметам.

По сравнению с 2015 годом произошло увеличение общего количества выпускников, получивших 100 баллов по итогам ЕГЭ, с 34 до 66 стобалльников по 6 учебным предметам в 2016 году, а именно:

- по русскому языку с 22 до 48 человек;

- по химии с 5 до 7 человек.

Впервые в 2016 году появились стобалльники по математике (профильный уровень) - 4 человека, по физике – 2 человека и информатике и ИКТ – 1 человек. По литературе количество стобалльников осталось на уровне 2015 человека – 4 человека.

За отчетный период было организовано участие воронежских школьников в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (далее – региональный этап Олимпиады) по 21 общеобразовательному предмету с 13 января по 9 февраля 2016 года. Количество дипломов победителей регионального этапа Олимпиады, полученных воронежскими школьниками в 2016 году, составляет 38 (или 84,4% от количества участников по Воронежской области), что соответствует уровню 2015 года (38). По сравнению с 2015 годом количество дипломов призеров регионального этапа Олимпиады увеличилось с 205 дипломов до 232 в 2016 году, что составляет 81,1% от количества участников по Воронежской области.

В 2016 году из 39 участников заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников от Воронежской области 36 являлись учащимися общеобразовательных учреждений городского округа город Воронеж. По итогам заключительного этапа в число призеров по 9 общеобразовательным предметам (русскому языку, истории, экономике, обществознанию, ОБЖ, технологии, праву, немецкому языку, искусству (МХК)) вошли 10 учащихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений городского округа город Воронеж.

За достижения в учебной и научно-исследовательской работе 27 выпускников XI классов и 8 выпускников IX классов из 27 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города стали стипендиатами правительства Воронежской области в 2016/2017 учебном году.

В целях повышения уровня духовно-нравственного развития обучающиеся подведомственных образовательных учреждений приняли участие в следующих тематических мероприятиях различной направленности:

01 сентября 2016 года - во Всероссийской акции «День Знаний»;

05 и 06 сентября 2016 года - в Дне открытых дверей в учебно-методическом центре ГО ЧС Воронежской области.

18 августа 2016 года состоялось открытое спортивно-развлекательное мероприятие для молодых специалистов предприятий (организаций), расположенных на территории городского округа город Воронеж «Кубок азарта».

21 сентября 2016 года около 4 тысяч школьников участвовали в мероприятиях международного «Дня Мира»: международной   
организационной видеоконференции «Партнерство школ-побратимов», едином часе духовности «Голубь мира».

24 сентября 2016 года в воронежском центральном парке творческими коллективами Дома детства и юношества Центрального района была организованная концертно-развлекательная программа. 25 сентября 2016 года около 3 тысяч школьников на базе СОК «Олимпик» приняли участие во Всероссийском Дне бега «Кросс наций – 2016».

В рамках обеспечения широкого использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе и управлении образованием все 118 муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Воронеж имеют сайты и обеспечены услугой доступа к сети Интернет.

С учетом всех компьютеров, используемых в учебных целях в общеобразовательных учреждениях городского округа город Воронеж, в 2016 году на 1 компьютер в среднем приходится 12,5 обучающихся или на 100 обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа город Воронеж 8 персональных компьютеров (аналогичные показатели: 2014-2015 учебный год - 12,8 обучающихся на 1 компьютер или на 100 обучающихся школ города Воронежа 7,8 персональных компьютера).

В целях улучшения количественных и качественных характеристик сайтов и формирования ориентиров для образовательных учреждений по созданию сайтов проведен конкурс сайтов образовательных организаций «Лучший сайт образовательной организации ‑ 2016».

В целях создания единой информационно-образовательной системы проводится информационно-методическое сопровождение АИС «Зачисление в школу» и ЭКЖ «Дневник.ру» от разработчика ООО «Дневник.ру» в отделах образования районов и во всех общеобразовательных учреждениях городского округа город Воронеж.

В рамках реализации направления «Школьное молоко» пакетированное молоко с трубочкой (3,2% жирности) три раза в неделю получают бесплатно на условиях софинансирования из городского (50%) и областного (50%) бюджетов более 80 тысяч школьники 1-9 классов (89,3 % от общего количества обучающихся).

В сентябре 2016 года введена в эксплуатацию средняя общеобразовательная школа на 825 мест на Московском проспекте (МБОУ СОШ № 101).

В рамках программы «Газпром - детям» на территориях 12 образовательных учреждений осуществлялось строительство спортивных площадок, в 22 школах проведена установка оборудования для сдачи норм ГТО.

В соответствии с распоряжением администрации городского округа г. Воронеж от 07.04.2016 № 227-р «Об утверждении пообъектного распределения ассигнований бюджета городского округа город Воронеж на 2016 год на проведение капитального ремонта общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования» на капитальный ремонт 98 учреждений общего и 10 учреждений дополнительного образования без учета кредиторской задолженности предусмотрено 72 178 тыс. руб.

За счет средств, выделенных на капитальный ремонт, осуществлялись мероприятия:

- по устранению нарушений норм пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства, а также для исполнения решений судов, предписаний прокуратуры по всем образовательным учреждениям;

- по предотвращению аварийных ситуаций;

- по подготовке коммуникаций к работе в зимних условиях.

На выполнение работ по текущему ремонту всех общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования за счет средств бюджета предусмотрено 18339 тыс. руб. Основной объем средств был направлен на ремонт, промывку и опрессовку систем отопления, а так же на косметический ремонт учебных помещений.

С целью антитеррористической и противопожарной защищенности все общеобразовательные учреждения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системами оповещения о пожаре (программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг»), оснащены пейджинговой связью с пультом ГОЧС, системами наружного видеонаблюдения. В 2016 году за счет средств бюджета выполняются мероприятия по обслуживанию систем АПС, приобретению и перезарядке огнетушителей, электролабораторные испытанию электрооборудования, испытанию пожарных гидрантов и т.п.

С целью стимулирования мотивации непрерывного профессионального развития, творческой активности педагогов, создания условий для выявления и обмена лучшими практиками посредством участия в городских и региональных педагогических мероприятиях в период с 23.11.2015 по 05.02.2016 был проведён VII городской фестиваль педагогического мастерства «От призвания к признанию - 2016» (далее – Фестиваль). Всего в рамкахФестиваля проведено 5 конкурсов профессионального мастерства, в которых приняли участие 58 педагогических работников из 49 образовательных организаций. По итогам Фестиваля денежные сертификаты получили 5 победителей и 11 призеров.

*В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):*

2.1. доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам – 99,53% (*план на 2016 год – 98,77%).*

2.2. доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций - 0,47% *(план на 2016 год – 1,23%).*

2.3. доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций – 31,09% *(план на 2016 год – 31,09%);*

2.4. доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 18,4% *(план на 2016 год – 19,7%);*

2.5. расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях составили 8458 рублей *(план 2016 года-11916 рублей);*

2.6.удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования – 36,1% *(план на 2016 год – 74,5%)*;

2.7. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных организаций составила 24736 рублей *(план 2016 года-26204 рубля);*

2.8. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей общеобразовательных организаций 26142 рубля *(план 2016 года – 26694 рублей);*

2.9. количество мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций общего и дополнительного образования детей в межкурсовой период – 107 ед., *(план на 2016 год 145 ед.);*

2.10. количество дополнительно введенных мест в строящихся общеобразовательных организациях 825 мест *(план на 2016 год 825 мест).* 1 сентября 2016 года введена в эксплуатацию средняя общеобразовательная школы на 825 мест в квартале ВГУ на Московском проспекте (МБОУ СОШ № 101).

2.11. охват детей начальным общим образованием - 99,98% *(план на 2016 год – 99,96%);*

2.12. доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования и получивших документы государственного образца об освоении основных общеобразовательных программ основного общего образования – 99,5% *(план на 2016 год – 99,6%).*

2.13. доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования – 90% *(план на 2016 год – 92%).*

В рамках реализации **подпрограммы 3 «Вовлечение молодежи в социальную практику»** проведено 216 мероприятий, в которых приняли участие более 43 тыс. молодых людей.

На подпрограмму в 2016 году направлено 3221,23 тыс. рублей из бюджета городского округа город Воронеж.

В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

3.1. количество молодых людей, участвующих в различных формах самоорганизации и структурах социальной направленности – 8959 чел. *(план на 2016 год – 9030 чел.);*

3.2. количество мероприятий, проектов (программ), направленных на патриотическое воспитание молодежи и формирование культурных и нравственных ценностей среди молодежи - 216 ед**.** *(план на 2016 год – 212 ед.);*

3.3. количество военно-патриотических объединений, клубов / количество участников (воспитанников) – 24 ед. / 897 чел. *(план на 2016 год – 23 ед. / 884 чел.);*

3.4.количество молодых людей, вовлеченных в программы и проекты, направленные на интеграцию в жизнь общества – 43911 чел. *(план на 2016 год – 54 500 чел.).*

За отчетный период в рамках подпрограммы реализованы молодежные мероприятия: военно-историческая игра «Малый Сатурн», приуроченная к празднованию 73-й годовщины со Дня освобождения города Воронежа от немецко-фашистских захватчиков, мероприятия с участием военно-патриотических клубов (соревнования по тактической стрельбе из страйкбольного привода, военно-спортивные соревнования «Один день в армии», спортивно-туристские соревнования «Школа безопасности», соревнования по огневой подготовке и стрельбе из пейнтбольного маркера «Параллель», соревнования по пожарной подготовке и ПДД), военно-спортивные соревнования «Служу Отечеству» для команд профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, зональный этап областного смотра-конкурса творчества студентов образовательных организаций среднего профессионального образования «Студенческая весна» – «Вперед, романтики!», городской фестиваль молодежных театров эстрадных миниатюр, открытый конкурс лидерского мастерства «Лидер-2016», Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» на территории городского округа город Воронеж, Вахта Памяти, посвященная празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, городская военно-спортивная игра «Орленок» среди команд учащихся общеобразовательных учреждений, военно-спортивная игра «Памяти верны», городская молодежная программа, приуроченная к празднованию Дня молодежи, историческая игра-квест «Мой город молод», приуроченная к празднованию 430-летия основания города Воронежа и др.

На реализацию основного мероприятия 1 **«Создание условий для отдыха детей городского округа город Воронеж»** направлено 95629,41 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 34435,67 бюджет городского округа город Воронеж – 23359,04 тыс. рублей, внебюджетные источники – 37834,70 тыс. рублей.

В результате реализации основного мероприятия 1 в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателя (индикатора):

* 1. отношение численности детей, отдохнувших в муниципальных детских лагерях отдыха, к проектной наполняемости действующих муниципальных детских лагерей отдыха составило 100% *(при плане 2016 года 80%).*

В рамках основного мероприятия 1 «Создание условий для отдыха детей городского округа город Воронеж» в летнюю кампанию по организации отдыха детей в каникулярное время в 2016 году работали все **7** муниципальных стационарных детских лагерей отдыха. Проектная наполняемость в поток составляет **1 154** койко-места. Все муниципальные детские лагеря отдыха в июне были укомплектованы детьми на 100%.

На реализацию основного мероприятия 2 **«Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите»** направлено 89143,48 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 86257,82 тыс. рублей, федеральный бюджет – 2885,66 тыс. руб.

Выполнены все запланированные мероприятия, направленные на организацию системы материальной поддержки и стимулирования лиц, принявших в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателя (индикатора):

* 1. доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящиеся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов – 99,1% *(план на 2016 год – 99,123%).*

Руководитель управления образования

и молодежной политики Л.А. Кулакова